## Sheet1
| N | ID | Longitude (x) | Latitude (y) | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | ID CVD | ID LOCALITE | VILLAGE/CDV | UNITE D'INTERVENTION | POPULATION | H (BENEFICIAIRES DIRECTS) | F (BENEFICIAIRES DIRECTS) | T (BENEFICIAIRES DIRECTS) | H (BENEFICIAIRES INDIRECTS) | F (BENEFICIAIRES INDIRECTS) | T (BENEFICIAIRES INDIRECTS) | T_Benef_H | T_Benef_F | TOTAL (Bénéficiaires) | NOM DE L'AC | VAGUE | LOT | SECTEUR BENEFICIAIRE–SP | TYPE D'OUVRAGE (INFRASTRUCTURE) | LISTE DE VILLAGES TRAVERSÉ PAR LA PISTE OU L'ÉLECTRIFICATION | INTITULE COMPLET DU SOUS-PROJET APPROUVES (Description) | TYPE DE TRAVAUX | COUT ESTIMATIF | NIVEAU D'OBTENTION ATTESTATION DE DONATION | DATE D'APPROBATION CORA | DATE SIGNATURE CONTRAT CONTROLEURS DE TRAVAUX BTP (CT) | MONTANT DU CONTRAT CONTROLEURS DE TRAVAUX BTP (CT) | DATE SIGNATURE CONTRAT CONTROLEURS EN SES (CSES) | MONTANT DU CONTRAT CONTROLEURS EN SES (CSES) | CONVENTION | N° CONTRAT ENTREPRISES DE TRAVAUX (ET) | NOM DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE ENTREPRISES DE TRAVAUX (ET) | DATE SIGNATURE CONTRAT ENTREPRISES DE TRAVAUX (ET) | MONTANT DU CONTRAT ENTREPRISES DE TRAVAUX (ET) | NOM DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE ENTREPRISES DE FOURNITURE DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS (EFME) | DATE SIGNATURE CONTRAT ENTREPRISES DE FOURNITURE DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS (EFME) | MONTANT DU CONTRAT ENTREPRISES DE FOURNITURE DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS (EFME) | DATE SIGNATURE CONTRAT ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE (AC) | MONTANT DU CONTRAT ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE (AC) | DATE DE LANCEMENT DU CHANTIER DANS LE VILLAGE (DATE NOTIFICATION DE L'ORDRE DE SERVICE) | NIVEAU ACTUEL DE REALISATION PHYSIQUE DE L'OUVRAGE | LONGUEUR DE LA PISTE (Km) | PRONFONDEUR DU FORAGE (m) | DEBIT DU FORAGE (m3) | status | DUREE PREVUE DE REALISATION DES TRAVAUX (Mois) | DATE PREVUE DE FIN DU CONTRAT | MONTANT TOTAL DU MARCHE PAYE (Contrôle technique + Contrôle sauvegardes + Entreprise BTP + Entreprise Mobiliers + AC) | MONTANT DU FONDS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (EMI) PREVU POUR ETRE MOBILISE | MONTANT DU FONDS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (EMI) MOBILISE ET DEPOSE SUR LE COMPTE DU VILLAGE | Existence d'un Plan d'Entretien et de Maintenance (Plan EMI) élaboré par la Communauaté (Si Oui mettre 1; Si non mettre 0) | DATES DE RECEPTION TECHNIQUE DES MARCHE DE TRAVAUX (BTP OU FORAGE) | DATES DE RECEPTION TECHNIQUE DES MARCHE DE FOURNITURE DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS | DATES DE RECEPTION PROVISOIRE DES MARCHE DE TRAVAUX (BTP OU FORAGE) | DATES DE RECEPTION PROVISOIRE DES MARCHE DE FOURNITURE DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS | DATE DE REMISE OFFICIELLE DU MICROPROJET A LA COMMUNAUTE | DATE DE REMISE OFFICIELLE DU MICROPROJET AU SECTORIEL | Groupe des femmes | Groupe des jeunes | Groupe des éleveurs/Agriculteurs | Groupe des minorités ethniques | COMMENTAIRES | Blocs latrine? (Oui, Non) | Nombre de blocs latrine (de 3 cabines) | Nombre de salle de classes | Clôture | Ouvrage changé | Ouvrage supprimé
0 | 1 | 1 | -0.12701 | 11.1308 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | BALANKA | 348 | 1924 | ALEGBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire à Alégba + forage photovoltaïque à ALEGBA | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2023-10-05 |  | 2023-09-07 |  |  | 0011/CVD ALEGBA/COSO/ANADEB/2023 | D.CO - BTP | 2023-08-07 | 37845449 | D.CO-BTP | 2023-08-07 | 37845449 |  |  | 2023-08-07 | Interrompu |  |  |  | Arrêt | 5 | 2024-01-12 |  |  | 241000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
1 | 2 | 1 | 0.15997 | 11.0779 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | BALANKA | 348 | 1924 | ALEGBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire à Alégba + forage photovoltaïque à ALEGBA | Construction | 20000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2023-12-27 |  | 2023-12-27 |  |  | 0015/CVD ALEGBA/COSO/ANADEB ARC/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-12-27 | 13318882 | BE LA PAIX | 2023-12-27 | 13318882 |  |  | 2024-01-04 | 100 |  | 53 | 3 | Réception provisoire | 3 | 2024-04-04 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
2 | 3 | 2 | 1.6117 | 8.9125 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | BALANKA | 361 | 4028 | ATONTOMI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 |  |  | 2023-08-02 |  |  | 007/CVD ATONTOMI/COSO/ANADEB/ARC/2023 | EFOB | 2023-07-31 | 14147099 | [5 empty] | 2023-08-06 | 100.0 |  | 110 | 4 | Réception technique | 3 | 2023-10-30 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-01-26 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
3 | 4 | 3 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | BALANKA | 354 | 1925 | BALANKA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Pistes | Pistes |  | Aménagement et construction des caniveaux de la piste reliant l'USP Balanka-à la rivière Kokodjala + la voie reliant bubabassou à ayouhéré et celle allant de Bibliothèque à Assou distant de 3 Km | Construction | 150000000 | Juge | 2023-05-02 | [16 empty] | 3 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
4 | 5 | 4 | 0.41398 | 11.0101 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | BALANKA | 362 | 1926 | BELAGNI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 20000000 | Maire | 2023-05-02 | 2023-08-02 |  | 2023-08-02 |  |  |  | EFOB | 2023-07-31 | 14147099 | [5 empty] | 2023-08-06 | 100.0 |  | 92 | 4 | Achevé | 3 | 2024-02-15 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
5 | 6 | 5 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | BALANKA | 355 | 4024 | PARAMPA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste Assoul-Zongo + la piste poste de police-rivière Awoutéré + la piste école franco-arabe-rivière Awoutéré distant de 4 Km | Construction | 137159708 | Juge | 2024-09-22 | [15 empty] | Identifié | 4 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 | 7 | 6 | 1.6162 | 8.708 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 353 | 1929 | AGBANSIKITI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 4 classes, bureau, magasin + forage au CEG Agbansikiti + équipements | Construction et équipement | 40000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 |  |  |  | ACETONE CONSTRUCTION | 2024-01-17 | 30003637 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 | 4031942 |  |  | 2024-08-02 | Interrompu |  |  |  | Arrêt | 5 | 2024-07-17 |  | 500000 | 500000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
7 | 8 | 6 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 353 | 1929 | AGBANSIKITI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 4 classes, bureau, magasin + forage au CEG Agbansikiti + équipements | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | EFOB | 2023-07-31 | 14147099 | MENUISERIE GASTON |  | 4031942 |  |  | 2023-08-06 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-01-26
8 | 9 | 7 | 0.12294 | 11.0251 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 357 | 1930 | ATAFA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | SAWARI | 2023-07-31 | 14802637 | [5 empty] | 2023-08-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-12-01
9 | 10 | 8 | 1.6194 | 8.5427 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 352 | 1931 | BOLEA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage à l'EPP Boléa + équipements | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | 2023-05-02 | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 |  |  | 0019/CVD BOLEA/COSO/ANADEB-ARC/2024 | ENTREPRISE LA FRATER - BTP (EF BTP) | 2024-01-17 | 25335391 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 | 2999973 |  |  | 2024-02-01 | 100.0 |  |  |  | Achevé | 5 | 2024-07-07 |  | 500000 | 500000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
10 | 11 | 8 | 1.6189 | 8.5426 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 352 | 1931 | BOLEA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage à l'EPP Boléa + équipements | Construction | 20000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 |  |  | 006/CVD/BOLÉA/COSO/ANADEB-ARC/2023 | EFOB | 2023-07-31 | 14147099 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 | 2999973 |  |  | 2023-08-06 | 100.0 |  | 64 | 2 | Achevé | 3 | 2023-10-31 |  | 250000 | 250000 | 0 |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 12 | 9 | 1.6244 | 8.7894 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 347 | 1932 | DOGODE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Dogodè + équipements | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2024-02-06 |  | 2024-01-12 |  |  | 0021/ANADEB -ARC/2024 | TTS BTP | 2024-01-08 | 25100474 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 | 3065935 |  |  | 2024-01-15 | 81.0 |  |  |  | En cours | 5 | 2024-06-15 |  |  | 65000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
12 | 13 | 9 | 1.6241 | 8.7903 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 347 | 1932 | DOGODE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Dogodè + équipements | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 |  |  | 0014/CVD DOGODE/COSO/ANADEB-ARC/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-12-27 | 12422082 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 |  |  |  | 2024-01-04 | 100.0 |  | 55 | 6 | Réception technique | 3 | 2024-04-04 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 1 | 1 | 1
13 | 14 | 10 | 1.5997 | 8.8025 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 345 | 4020 | GOUDIMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de capacité 100 T | Construction | 25000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2024-02-06 |  | 2024-01-12 |  |  | 0020/CVD GOUDIMA/COSO/ANADEB-ARC/2024 | ACETONE CONSTRUCTION | 2024-01-08 | 25655698 | ACÉTONE CONSTRUCTION | 2024-01-08 |  |  |  | 2024-01-16 | Interrompu |  |  |  | Arrêt | 5 | 2024-06-16 |  |  | 200000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 15 | 11 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 356 | 1933 | KABOLI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Sante | CMS |  | Réhabilitation du CMS et équipements + matériels de laboratoire et échographie | Réhabilitation et équipement | 286192435 | Maire | 2023-05-02 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
15 | 16 | 12 | 1.5683 | 8.6434 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 359 | 4026 | KALA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 20000000 | Maire | 2023-05-02 | [6 empty] | Groupe Inter Continent (GIC) | 2023-07-31 | 15937331 | [5 empty] | 2023-08-06 | 12.0 |  |  |  | En cours | 3 |  |  |  | 145000 | 0
16 | 17 | 13 | 0.038792 | 11.0947 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 344 | 1934 | KATANKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Katankou + équipements | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2023-10-05 |  | 2023-08-07 |  |  | 0013/CVD KATANKOU/COSO/ANADEB-ARC/2023 | D. CASA D'ORO | 2023-09-18 | 25286213 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 | 3098208 |  |  | 2023-09-22 | 100.0 |  |  |  | Réception technique | 5 | 2024-02-22 |  |  | 268000 | 0 | 2024-09-12 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
17 | 18 | 13 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 344 | 1934 | KATANKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Katankou + équipements | Construction | 20000000 |  | 2023-05-02 | [6 empty] | D. CASA D'ORO | 2023-09-18 | 25286213 | MENUISERIE GASTON |  | 3098208 |  |  | 2023-09-22 | 10.0 |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
18 | 19 | 14 | 1.5919 | 8.6648 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 358 | 4025 | LAKABA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Lakaba + équipements | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2023-05-02 | 2024-02-01 |  | 2023-08-06 |  |  | 0017/CVD LAKABA/COSO/ANADEB/ARC/2024 | TTS BTP | 2024-01-08 | 25100474 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 | 3098208 |  |  | 2024-01-17 | En cours |  |  |  | En cours | 5 |  |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
19 | 20 | 14 | 1.5916 | 8.6643 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 358 | 4025 | LAKABA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Lakaba + équipements | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | GENIE HYDRAULIQUE | 2023-07-31 | 15257400 | MENUISERIE GASTON |  | 3098208 |  |  | 2023-08-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-12-01
20 | 21 | 15 | 1.6286 | 8.6552 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 351 | 4022 | ODORIN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 20000000 | Niveau chef canton | 2023-05-02 | [6 empty] | MI CONSEILS | 2023-07-31 | 16121426 | [5 empty] | 2023-08-05 | 100.0 |  | 82 | 1471 | Réception provisoire | 3 |  |  | 250000 | 134500 | 0 |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 22 | 16 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 350 | 4021 | SAMAI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Samaï + équipements | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2023-05-02 | 2024-02-01 |  | 2023-08-01 |  |  | 0018/CVD SAMAÏ/COSO/ANADEB-ARC/2024 | TOGO HABITAT | 2024-01-08 | 28424550 | MENUISERIE GASTON | 2024-02-05 | 3065935 |  |  | 2024-01-17 | 100.0 |  |  |  | Réception technique | 5 | 2024-06-30 |  |  | 200000 | 0 | 2024-08-06 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
22 | 23 | 16 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 350 | 4021 | SAMAI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Samaï + équipements | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | Groupe Inter Continent (GIC) | 2023-07-31 | 15937331 | MENUISERIE GASTON |  | 3065935 |  |  | 2023-08-06 | 12.0 |  |  |  | En cours | 3 |  |  |  |  | 0
23 | 24 | 17 | 1.614 | 8.7605 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 346 | 1935 | SOLIMBIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire + forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2023-10-05 |  | 2023-08-07 |  |  | 0012/CVD SOLIMBIA/COSO/ANADEB -ARC/2023 | D. CASA D'ORO | 2023-09-18 | 30749974 | G. CASA D'ORO | 2023-09-18 | 30749974 |  |  | 2023-09-22 | 100.0 |  |  |  | Réception technique | 5 | 2024-02-21 |  |  | 270000 | 0 | 2024-09-12 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 25 | 17 | 1.6142 | 8.7603 | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 346 | 1935 | SOLIMBIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | 2023-07-31 |  | 2023-07-31 |  |  | 008/CVD SOLIMBIA/COSO/ANADEB-ARC/2023 | EFOB | 2023-07-31 | 14147099 | EFOB | 2023-07-31 | 14147099 |  |  | 2023-08-06 | 100.0 |  | 70 | 2 | Réception provisoire | 3 | 2023-11-06 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-01-26 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 26 | 18 | 1.3183 | 9.7282 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 343 | 1940 | ALAMBOURGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes au JEP+bureau-magasin+forage+2 blocs latrines +mobilier | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0014/CVD Alambourgou/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 13/12/2023 | TCHAMILAKASSI CBTP | 2023-12-18 | 25463479 | N°0006/CVD Alambourgou/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 22/04/2024 |  |  |  |  | 2023-12-20 | 10.0 |  |  |  | En cours |  |  |  |  | 253000 | 0 | [13 empty] | 2
26 | 27 | 18 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 343 | 1940 | ALAMBOURGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Education | Dalot d'accès à l'école |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes au JEP+bureau-magasin+forage+2 blocs latrines +mobilier | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0014/CVD Alambourgou/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 13/12/2023 |  | 2023-12-18 | [11 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
27 | 28 | 19 | 1.2975 | 9.7998 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 341 | 1941 | ASSERE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 4 classes +bureau – magasin +forage +mobilier+ 2 blocs latrines au CEG | Construction et équipement | 40000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0018/CVD Asséré/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 04/01/2024 | NECOBA | 2024-01-08 | 32338146 | N°0005/CVD Asséré/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 17/04/2024 |  | 4029700 |  |  | 2024-01-16 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire |  |  |  |  | 542000 | 0 | [13 empty] | 4
28 | 29 | 19 | 1.2982 | 9.7999 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 341 | 1941 | ASSERE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 4 classes +bureau – magasin +forage +mobilier+ 2 blocs latrines au CEG | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0008/CVD Asséré/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 28/07/2023 | CEDI BTP | 2023-07-28 | 13536120 | [5 empty] | 2023-08-04 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2024-01-11
29 | 30 | 20 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 338 | 1942 | FALADE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique | FALADE | Extension du courant électrique sur 3 km | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [15 empty] | Approuvé | 3 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 260000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 31 | 21 | 0.16621 | 11.0103 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 332 | 1943 | KAGNIGADA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique sur une distance de 2,5 km | Construction | 50000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [16 empty] | 2.5 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
31 | 32 | 22 | 1.3125 | 9.7643 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 342 | 1944 | KAGNISSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d’un centre communautaire+ forage+équipement+2 chambres à KAGNISSI | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0011/CVD Kagnissi/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 04/12/2023 | AMAC-GC | 2023-12-04 | 33912221 | [5 empty] | 2023-12-11 | 23.0 |  |  |  | En cours |  |  |  |  | 350000 | 0 | [15 empty] | Oui
32 | 33 | 22 | 0.12619 | 11.0387 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 342 | 1944 | KAGNISSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d’un centre communautaire+ forage+équipement+2 chambres à KAGNISSI | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0021/CVD Kagnissi/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 10/02/2024 | SAWARI | 2024-02-10 | 13451797 | [5 empty] | 2024-02-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | [5 empty] | 0 |  |  | 2024-05-06 | [12 empty] | Oui
33 | 34 | 23 | 0.14143 | 10.9898 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 336 | 1945 | KAWA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes+bureau-magasin+forage+2 blocs latrines+ mobilier à l’EPP | Construction et équipement | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [5 empty] | N° 0013/CVD KAWA/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 07/12/2023 N° 0023/CVD KAWA/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 03/05/2024 | IIC BTP | 2023-12-08 | 24612979 | MENUISERIE GASTON | 2024-04-16 | 3026700 |  |  | 2023-12-16 | 10.0 |  |  |  | En cours |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
34 | 35 | 23 | 1.308 | 9.7398 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 336 | 1945 | KAWA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes+bureau-magasin+forage+2 blocs latrines+ mobilier à l’EPP | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [5 empty] | N° 0004/CVD KAWA/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 13/07/2023 | CEDI BTP | 2023-07-13 | 13536120 | [5 empty] | 2023-07-19 | 100.0 |  | 77.9 | 7 | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 177200 | 0 |  |  | 2024-01-11
35 | 36 | 24 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 330 | 1946 | KPANAHORE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes (au JEP) +bureau-magasin+forage+2 blocs latrines+ mobilier | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | No 0012/CVD Kpanahorè/COSO/ANADEB-ARK/2023 | SAWARI | 2023-12-08 | 24105084 | AGOTRAP | 2024-04-05 | 2092140 |  |  | 2023-12-13 | 10.0 |  |  |  | En cours |  |  |  |  | 14000 | 0 |  |  | 2024-06-13 | [10 empty] | 2
36 | 37 | 24 | 1.3314 | 9.7536 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 330 | 1946 | KPANAHORE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes (au JEP) +bureau-magasin+forage+2 blocs latrines+ mobilier | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | No 0006/CVD Kpanahorè/COSO/ANADEB-ARK/2023 | Groupement SLPT/TERA BUILDING | 2023-07-13 | 16090209 | [5 empty] | 2023-07-19 | 100.0 |  | 105.07 | 2.03 | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-11-03
37 | 38 | 25 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 335 | 1947 | PAGOUDA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Agriculture | Retenue d'eau |  | Curage d’une retenue d’eau pour maraîchage et abreuvement des animaux | Réhabilitation | 60000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
38 | 39 | 26 | 1.3192 | 9.7096 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 334 | 1948 | SOMSIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes (au JEP) +bureau-magasin+forage+2 blocs latrines +mobilier | Construction et équipement | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [5 empty] | N° 0015/CVD SOMSIA/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 11/12/2023 | ETCOR | 2023-12-18 | 21864191 | EMAF | 2024-04-06 | 2157276 |  |  | 2023-12-23 | 10.0 |  |  |  | En cours |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 2
39 | 40 | 26 | 1.3185 | 9.7108 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 334 | 1948 | SOMSIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes (au JEP) +bureau-magasin+forage+2 blocs latrines +mobilier | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [5 empty] | N° 009/CVD SOMSIA/COCSO/ANADEB-ARK/2024 du 26/03/2023 | CEDI BTP | 2023-07-26 | 13536120 | [5 empty] | 2023-08-03 | 100.0 |  | 110.17 | 1.85 | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 91000 | 0 |  |  | 2024-01-11
40 | 41 | 27 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 331 | 1949 | TANFAROU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique sur une distance de 3 km | Construction | 50000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [16 empty] | 3 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
41 | 42 | 28 | 1.3212 | 9.743 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 337 | 1950 | WAZE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 4 classes +bureau – magasin +forage +mobilier+ 1 bloc administratif au CEG | Construction et équipement | 40000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0017/CVD WAZE/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 13/12/2023 N° 0022/CVD WAZE/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 25/04/2024 | IIC BTP | 2023-12-18 | 20066089 | MENUISERIE GASTON | 2024-04-16 | 3835000 |  |  | 2023-12-23 | 8.0 |  |  |  | En cours |  |  |  |  | 358999 | 0 | [13 empty] | 4
42 | 43 | 28 | 1.3208 | 9.7448 | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 337 | 1950 | WAZE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 4 classes +bureau – magasin +forage +mobilier+ 1 bloc administratif au CEG | Construction | 20000000 | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N° 0016/CVD WAZE/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 17/12/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-12-18 | 14005170 | [5 empty] | 2023-12-23 | 0.0 |  | 110.4 | 2.88 | En cours |  |  |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-03-26
43 | 44 | 29 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 329 | 1953 | ASSIMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique à Assima-Kadjanga | Construction | 55213259 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [15 empty] | Entreprise sélectionné |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 252000 | 0 | [10 empty] | Faire le plaidoyer pour avoir 65 millions pour 4 km
44 | 45 | 30 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 329 | 1953 | ASSIMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour eau de boisson dans le quartier Peuhl | Construction | 20000000 |  | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0004/CVD Assima/COSO/ANADEB-ARK/2023 | EFOB | 2023-07-16 | 14710195 | [5 empty] | 2023-07-22 | 100.0 |  | 77.8 | 28.8 | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 252175 | 0 |  |  | 2024-02-12
45 | 46 | 31 | 1.327 | 9.5913 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 339 | 3890 | BOMWAÏ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour eau de boisson et réparation de 2 forages existant | Construction | 20000000 |  | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0003/CVD Bomwaî/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 13/07/2023 | EFOB | 2023-07-13 | 14710195 | [5 empty] | 2023-07-19 | 100.0 |  | 87.2 | 2.11 | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-01-11
46 | 47 | 32 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 333 | 1954 | KADJANGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes au JEP+bureau-magasin+réhabilitation du forage+2 blocs latrines+ mobilier | Construction et équipement | 50000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
47 | 49 | 33 | 1.3517 | 9.7243 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 333 | 1954 | KADJANGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour eau de boisson dans le quartier Peuhl | Construction | 20000000 | Niveau Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | SAWARI | 2023-07-11 | 14802637 | [5 empty] | 2023-07-17 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2024-01-11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
48 | 50 | 34 | -122.084 | 37.422 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 340 | 1955 | KETAO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Pistes | Pistes |  | Construction du pont sur la rivière Boom à Kétao et aménagement de la piste permettant de desservir les villages de Kétao et de Bomwaï | Construction | 325000000 | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
49 | 51 | 35 | 1.313 | 9.654 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 340 | 1955 | KETAO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Sport–Loisir | Terrain de Foot |  | Aménagement du terrain de football | Réhabilitation | 80000000 |  | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0019/CVD Kétao/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 24/01/2024 | KABA ET FILS | 2023-01-24 | 75126836 | [5 empty] | 2024-02-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire |  |  |  |  | 250000 | 0
50 | 52 | 36 | 1.3145 | 9.6809 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 328 | 1956 | TERODA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d’un centre communautaire+ forage+équipement+2 chambres à TERODA | Construction et équipement | 30000000 |  | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0007/CVD Téroda/COSO/ANADEB-ARK/2023 | G. CASA D’ORO SARL | 2023-07-24 | 29983050 | [5 empty] | 2023-08-01 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2024-03-26 | [12 empty] | Oui
51 | 53 | 36 | 0.13588 | 11.0266 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 328 | 1956 | TERODA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d’un centre communautaire+ forage+équipement+2 chambres à TERODA | Construction | 20000000 |  | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0005/CVD Téroda/COSO/ANADEB-ARK/2023 | EFOB | 2023-07-13 | 14710195 | [5 empty] | 2023-07-19 | 100.0 |  | 91.75 | 2.07 | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 254500 | 0 |  |  | 2024-01-11 | [12 empty] | Oui
52 | 54 | 37 | 1.3576 | 9.6713 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 328 | 1956 | TERODA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour eau de boisson dans le quartier Peuhl | Construction | 20000000 |  | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0002/CVD Téroda/COSO/ANADEB-ARK/2023 | SAWARI | 2023-07-11 | 14802637 | [5 empty] | 2023-07-17 | 100.0 |  | 110.3 | 4.07 | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 254550 | 0 |  |  | 2023-11-22
53 | 55 | 38 | -0.076784 | 11.1152 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 246 | 1961 | BOADE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction et équipement d'un Bâtiment scolaire de 4 salles de classe en charpente métallique plus deux blocs de latrine au CEG | Construction et équipement | 42000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0062/CVD BOADE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | EEREM | 2023-05-11 | 36503282 | TCHEDRE ET FILS | 2023-08-14 | 5283450 |  |  | 2023-05-23 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-10-13 |  |  | 250000 | 1 |  |  | 2023-08-30 | 2023-10-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Analyse de sous détails en cours |  |  | 4
54 | 56 | 39 | -0.063501 | 11.1211 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 246 | 1961 | BOADE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à BOADE CENTRE | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0050/CVD BOADE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | AMAC-GC | 2023-03-15 | 35282602 | [5 empty] | 2023-03-19 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-17 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | [11 empty] | Oui
55 | 57 | 39 | -0.056206 | 11.1187 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 246 | 1961 | BOADE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à BOADE CENTRE | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0049/CVD BOADE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP | 2023-03-22 | 13238514 | [5 empty] | 2023-04-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-07-05 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 | [11 empty] | Oui
56 | 58 | 40 | -0.093627 | 11.0955 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 93 | 1962 | GANGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0042/CVD GANGA I/COSO/ANADEB -ARS/2023 | SAWARI | 2023-03-20 | 15610897 | [5 empty] | 2023-04-03 | 100.0 |  | 100 | 7 | Réception provisoire | 3 | 2023-07-03 |  |  | 160000 | 0 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 | [6 empty] | Prof: 100 m débit :7 m3/h
57 | 59 | 41 | -0.081475 | 11.0909 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 92 | 1963 | GANGA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0043/CVD GANGA II/COSO/ANADEB -ARS/2023 | SAWARI | 2023-03-20 | 16825077 | [5 empty] | 2023-04-03 | 100.0 |  | 100 | 12 | Réception provisoire | 3 | 2023-07-03 |  |  | 160000 | 0 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 | [6 empty] | Prof: 100 m débit :12 m3/h
58 | 60 | 42 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 274 | 1965 | KASSOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Pistes | Pistes |  | Construction d’un dalot sur la piste reliant Wouri-Kassou 1 à Boadé long de 1,5 km | Construction | 12000000 |  | 2022-10-28 | [16 empty] | 1.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 93000 | 0
59 | 61 | 43 | -0.05088 | 11.1022 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 275 | 1966 | KASSOU 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-18 | [5 empty] | N°0019/CVD KASSOU 2/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17513357 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [6 empty] | Prof: 64,4 m débit : 8 m3/h
60 | 62 | 44 | -0.096807 | 11.1281 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 230 | 1967 | KORENZOAGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines à l'EPP + forage | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0059/CVD KORENZOAGA 1/COSO/ANADEB -ARS/2023 | NANTE | 2023-03-20 | 28154816 | MENUISERIE GASTON | 2023-08-14 | 3976600 |  |  | 2023-03-25 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-27 |  |  | 252000 | 0 |  |  | 2023-09-13 | 2023-11-03 | [6 empty] | Remise de site |  |  | 3 |  | Oui
61 | 63 | 44 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 230 | 1967 | KORENZOAGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines à l'EPP + forage | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [19 empty] | Identifié |  | 2023-08-17 |  |  |  | 0 | [10 empty] | Remise de site
62 | 64 | 45 | -0.11522 | 11.1322 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 371 | 3824 | KORENZOAGA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0016/CVD KORENZOAGA II/COSO/ANADEB -ARS/2023 | KYA-SERVICE | 2023-03-08 | 18675158 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 235000 | 0 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-14
63 | 65 | 46 | -0.08758 | 11.1058 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 248 | 1968 | NAPOGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0010/CVD NAPOGO./COSO/ANADEB -ARS/2023 | E.MU.SEC | 2023-03-08 | 17272439 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 120000 | 0 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 | [6 empty] | Site litigeux et attente de remplacement
64 | 66 | 47 | -0.067271 | 11.0998 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 225 | 1969 | SANDOGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0012/CVD SANDOGO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17808357 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 240000 | 0 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17
65 | 67 | 48 | -0.03386 | 11.1166 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 273 | 1970 | WOURI-WOURI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0036/CVD WOURI WOURI/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-10 | 16857277 | [5 empty] | 2023-03-24 | Identifié |  | 9239 |  | Identifié | 3 | 2023-06-09 |  |  | 214000 | 0 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
66 | 68 | 49 | -0.066757 | 11.0897 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 227 | 1971 | ZAMISSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0013/CVD ZAMSSI/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17926357 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 200000 | 0 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17
67 | 69 | 50 | -0.077522 | 11.1252 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 247 | 1972 | ZINTANGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0041/CVD ZINTANGO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | MCTP | 2023-03-16 | 16701573 | [5 empty] | 2023-03-30 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-30 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 | [6 empty] | Prof:91,8 m débit 6,11 m3/h
68 | 70 | 51 | 0.015431 | 11.0818 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 217 | 1974 | BARGOUNDE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUNTOUTI Bangalein | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0018/CVD BARGOUNDE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17926357 | [5 empty] | 2023-03-22 | Contrat signé avec attributaire |  |  |  | Identifié | 3 | 2023-03-22 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-18 | 2023-08-18
69 | 71 | 52 | 0.043634 | 11.0936 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 177 | 3836 | BOUSSANGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WODJARE Dimékoa | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-11-17 | [5 empty] | N°0017/CVD BOUSSANGA + LYCEE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17808357 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-03-22 |  |  | 211835 | 0 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-17
70 | 72 | 53 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 277 | 3828 | CINKASSE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Sante | Pédiatrie |  | Construction d'une pédiatrie au CHP de Cinkassé + réhabilitation de la clôture et de l'incinérateur + extension réseau + Cantine + Paillote | Construction | 130000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0064/CVD CINKASSE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | 2CE | 2023-06-01 | 125548994 | [5 empty] | 2023-06-17 | En cours |  |  |  | En cours | 5 | 2023-09-15 |  |  | 192000 | 0 | [15 empty] | Oui
71 | 73 | 53 | 0.018502 | 11.1025 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 277 | 3828 | CINKASSE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Construction d'une pédiatrie au CHP de Cinkassé + réhabilitation de la clôture et de l'incinérateur + extension réseau + Cantine + Paillote | Construction | 35000000 |  | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0087/CVD CINKASSE CENTRE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | GET SERVICES & CONSULTING | 2023-07-19 | 34628964 | [5 empty] | 2023-07-22 | 75.0 | 0.4 |  |  | En cours | 3 | 2023-10-20 |  |  |  | 0 |  |  | 2024-03-26 | [12 empty] | Oui
72 | 74 | 54 | 0.050929 | 11.093 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 261 | 1976 | GOYAMBA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUNTOUTI Bangalein | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 301000 | 2022-12-16 | 200000 |  | 004//COCO/ANADEB-ARS/2022 | SAWARI | 2022-12-16 | 17859025 |  |  |  | 2022-08-01 | 300000 | 2023-05-31 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-03-16 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-06-14 | 2023-06-14
73 | 75 | 55 | 0.054942 | 11.0932 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 370 | 3827 | GOYAMBA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Aucun | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0040/CVD GOYAMBA 2/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-03-16 | 14517056 | [5 empty] | 2023-03-30 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-03-30 |  |  | 58000 | 0 |  |  | 2023-08-18 | 2023-08-18 | [6 empty] | Géophysique |  |  |  |  | Oui
74 | 76 | 56 | 0.041578 | 11.0798 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 210 | 3833 | KALYADA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANOU Sougliman | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0045/CVD KALYADA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-03-13 | 13573056 | [5 empty] | 2023-03-20 | 100.0 |  | 32 | 3 | Réception provisoire | 3 | 2023-04-03 |  |  | 170000 | 0 |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Géophysique
75 | 77 | 57 | 0.042313 | 11.104 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 49 | 1977 | KODAGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0023/CVD KODAGO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | KAMLINE | 2023-03-08 | 18340150 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-03-22 |  |  | 100000 | 0 | 2023-10-10 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 1 | 1
76 | 78 | 58 | -0.004083 | 11.1082 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 198 | 3839 | KOMOULOGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUAGBENI TCHEIN | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines +forage photovoltaïque à l'EPP KOMOULOGOU 1 | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0060/CVD KOMOLOGO 1 et 2 /COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACETONE CONSTRUCTION | 2023-03-20 | 19210232 | TTM YENDOUBE | 2023-08-14 | 3474181 |  |  | 2023-03-20 | DAO lancé |  |  |  | Identifié | 5 | 2023-08-30 |  |  | 100000 | 0 |  |  | 2023-11-16 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
77 | 79 | 58 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 198 | 3839 | KOMOULOGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUAGBENI TCHEIN | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines +forage photovoltaïque à l'EPP KOMOULOGOU 1 | Construction | 20000000 | Aucun | 2022-10-28 | [19 empty] | Identifié |  | 2023-08-17 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Oui
78 | 80 | 59 | 0.05843 | 11.1055 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 50 | 1978 | KOWONGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0024/CVDKOWONGO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | KAMLINE | 2023-03-08 | 18340150 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-03-22 |  |  | 200000 | 0 |  |  | 2023-11-02
79 | 81 | 60 | 0.048703 | 11.0833 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 364 | 4031 | KPALBIAGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANOU Sougliman | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 301000 | 2022-12-16 | 200000 |  | 005//COCO/ANADEB-ARS/2022 | SAWARI | 2022-12-16 | 17859025 |  |  |  | 2022-08-01 | 300000 | 2023-03-16 | 100.0 |  | 101 | 5.14 | Réception provisoire | 3 | 2023-03-16 |  |  | 332670 | 0 |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-08-22
80 | 82 | 61 | 0.053057 | 11.0798 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 365 | 4032 | KPALBIAGA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WODJARE Dimékoa | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0039/CVD KPALBYAGA 2/COSO/ANADEB -ARS/2023 | SLPT/ TB | 2023-03-16 | 19767189 | [5 empty] | 2023-03-30 | Approuvé |  |  |  | Identifié | 3 | 2023-03-30 |  |  | 340000 | 0 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-22 | [6 empty] | Géophysique
81 | 83 | 62 | 0.056325 | 11.0864 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 365 | 4032 | KPALBIAGA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WODJARE Dimékoa | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin plus construction d’une clôture à la façade de l'EPP | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0056/CVD KPALBIAGA 2/COSO/ANADEB -ARS/2023 | TOTILIEB BMAN | 2023-03-16 | 27545587 | TTM YENDOUBE | 2023-08-14 | 3514039 |  |  | 2023-04-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-17 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-31 | [9 empty] | 3
82 | 84 | 62 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 365 | 4032 | KPALBIAGA 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WODJARE Dimékoa | 1 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin plus construction d’une clôture à la façade de l'EPP | Construction et équipement | 20000000 |  | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0056/CVD KPALBIAGA 2/COSO/ANADEB -ARS/2023 | TOTILIEB BMAN | 2023-03-16 | 19767189 | [5 empty] | 2023-04-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-17 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-31 | [11 empty] | Oui
83 | 85 | 63 | 0.026751 | 11.0867 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 212 | 3834 | NONLEDE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANOU Sougliman | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0035/CVD NONLEDE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | TECMOTRAF | 2023-03-03 | 16610058 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 73 | 14 | Réception provisoire | 3 | 2023-03-24 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
84 | 86 | 64 | 0.009314 | 11.0968 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 279 | 3830 | PIZOSGO 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUNTOUTI Bangalein | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0021/CVD PIZOSGO 1/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17926357 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-03-22 |  |  | 400000 | 0 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-22
85 | 87 | 65 | 0.009042 | 11.0916 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 281 | 3831 | PIZOSGO 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUNTOUTI Bangalein | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes plus clôture entière avec démolition d’une latrine existante plus une Borne fontaine pour la communauté | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0055/CVD PIZOSGO 2/COSO/ANADEB -ARS/2023 | YOKAL | 2023-03-20 | 29849978 | TTM YENDOUBE | 2023-08-14 | 3538339 |  |  | 2023-03-25 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-22 |  |  | 450000 | 0 |  |  | 2023-10-27 | [10 empty] | 3
86 | 88 | 65 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 281 | 3831 | PIZOSGO 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUNTOUTI Bangalein | 1 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes plus clôture entière avec démolition d’une latrine existante plus une Borne fontaine pour la communauté | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0055/CVD PIZOSGO 2/COSO/ANADEB -ARS/2023 | YOKAL | 2023-03-20 |  | TTM YENDOUBE | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-03-25 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire |  | 2023-08-22 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-10-27 | [12 empty] | Oui
87 | 89 | 66 | 0.015424 | 11.1138 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 200 | 3843 | POGOYOGO 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUAGBENI TCHEIN | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0020/CVD POGOYOGOU 1et 2 /COSO/ANADEB -ARS/2023 | MCTP | 2023-03-22 | 17059883 | [5 empty] | 2023-04-05 | 100.0 |  | 64 | 14 | Réception provisoire | 3 | 2023-03-22 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
88 | 90 | 67 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 199 | 3841 | SIAMBIN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUAGBENI TCHEIN | 1 |  | Assainissement | Latrine Communautaire |  | Construction deux blocs de latrines communautaires + forage photovoltaïque | Construction | 16000000 | Maire | 2022-10-28 | [6 empty] | EAAECB pour bloc latrines et BE la PAIX pour forage | 2024-01-15 | 28460403 | EAAECB | 2024-06-15 | 12335470 |  |  |  | Approuvé |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-06-15 |  |  | 150000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
89 | 91 | 67 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 199 | 3841 | SIAMBIN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUAGBENI TCHEIN | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction deux blocs de latrines communautaires + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [6 empty] | BE LA PAIX | 2024-01-15 | 12335470 | [10 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 |  |  | 2024-04-11
90 | 92 | 68 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 192 | 3837 | SILIMISSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WODJARE Dimékoa | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
91 | 93 | 69 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 48 | 1983 | TAMPILENGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseaux électrique | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2022-10-28 | [5 empty] | N°00111/CVD TAMPILOGO / LOUME/COSO/ANADEB -ARS/2023 | CH 2000 SAS | 2023-08-14 | 28610870 | [5 empty] | 2023-08-21 | 100.0 | 0.8 |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 160000 | 0 |  |  | 2024-02-01
92 | 94 | 70 | 0.019593 | 11.0705 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 214 | 1982 | SAYODE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUNTOUTI Bangalein | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0025/CVD TANYTCHINGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-01 | 17562917 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 64 | 450 | Réception provisoire | 3 | 2023-05-01 |  |  | 200000 | 0 |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 |  |  | 1 |  | 1
93 | 95 | 71 | 0.031963 | 11.0837 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 208 | 1986 | TIMANGA (CINKASSE) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANOU Sougliman | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0022/CVD TIMANGA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17926357 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 64 | 4 | Réception provisoire | 3 | 2023-03-22 |  |  | 275000 | 0 |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
94 | 96 | 72 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 278 | 3829 | WATINOMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUAGBENI TCHEIN | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
95 | 97 | 73 | 0.026402 | 11.0801 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 211 | 1987 | WOMNOGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANOU Sougliman | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0046/CVD WOMNOGO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-03-08 | 18340150 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 55 | 2 | Achevé | 3 | 2023-04-03 |  |  | 349600 | 0 | 2023-11-02 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Géophysique
96 | 98 | 74 | 0.035185 | 11.1001 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 197 | 3862 | YIEGOU (CINKASSE) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WODJARE Dimékoa | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0038/CVD YIEGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | TECMOTRAF | 2023-03-09 | 13788286 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Achevé | 3 | 2023-03-30 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19
97 | 99 | 75 | 0.037174 | 11.0954 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 206 | 3835 | ZOLALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WODJARE Dimékoa | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique dans ces localités du canton de Cinkassé | Construction | 225000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°00112/CVD ZOLALE/COSO/ANADEB-ARS/2023 | CH 2000 SAS | 2023-10-17 | 202735090 | [5 empty] | 2023-10-31 | 100.0 | 1.45 |  |  | Achevé | 3 |  |  |  | 240000 | 0 |  |  | 2024-03-27 | [7 empty] | PERICUT (Etape de démarrage) AFD et KFW
98 | 100 | 76 | -0.087213 | 11.1215 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GNOAGA | 367 | 1989 | BINGOULA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJABONE Minlibe | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 301333 | 2022-12-16 | 200000 |  | 006//COCO/ANADEB-ARS/2022 | SAWARI | 2022-12-16 | 17859025 |  |  |  | 2022-08-01 | 300000 | 2023-03-16 | 100.0 |  | 101 | 6.2 | Réception provisoire | 3 | 2023-05-31 |  |  | 50000 | 0 |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18
99 | 101 | 77 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GNOAGA | 366 | 1991 | GANGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJABONE Minlibe | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0085/CVD GANGA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | GENIE HYDRAULIQUE | 2023-07-18 | 14278000 | [5 empty] | 2023-11-02 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-11-22 |  |  | 48000 | 0 |  |  | 2024-02-15
100 | 102 | 78 | -0.10422 | 11.1053 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GNOAGA | 312 | 1992 | GNOAGA CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJABONE Minlibe | 1 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à GNOAGA CENTRE | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0047/CVD GNOAGA CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | ICT | 2023-03-11 | 35143598 | [5 empty] | 2023-03-16 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-13 |  |  | 150000 | 0 |  |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | [11 empty] | Oui
101 | 103 | 78 | -0.10362 | 11.1055 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GNOAGA | 312 | 1992 | GNOAGA CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJABONE Minlibe | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à GNOAGA CENTRE | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0011/CVD GNOAGA CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | LFT | 2023-03-08 | 18275374 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | [6 empty] | Prof:102,00 m débit 5,6 m3/h |  |  |  |  | Oui
102 | 104 | 79 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GNOAGA | 302 | 1995 | WANRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJABONE Minlibe | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Appui à la construction et à l’équipement du centre de santé (USP) | Construction et équipement | 76000000 | Aucun | 2022-10-28 | [16 empty] | 0.3 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
103 | 105 | 80 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GNOAGA | 301 | 1996 | YIKOUTIN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJABONE Minlibe | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [16 empty] | 0.4 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
104 | 106 | 81 | -0.10443 | 11.0993 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GNOAGA | 313 | 1997 | YOUMAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJABONE Minlibe | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 301333 | 2022-11-01 | 256041 |  | 003//COCO/ANADEB-ARS/2022 | LFT | 2022-11-01 | 14061476 |  |  |  | 2022-08-01 | 300000 | 2023-01-30 | 100.0 |  | 65 | 4.6 | Réception provisoire | 3 | 2023-01-30 |  |  | 268000 | 0 |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-09 | [6 empty] | Attente pour correction des réserves
105 | 107 | 82 | -0.10921 | 11.1114 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 145 | 1999 | NATINGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AGBANGBA Soumaïlou | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseaux électrique HTA/BT/EP à Goulougoussi Centre/Natinga | Construction | 30000000 | Maire | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 |  |  | N°00104/CVD GOULOUGOUSSI CENTRE - NATINGA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BIC | 2023-07-25 | 26372056 | [5 empty] | 2023-07-31 | 100.0 | 1.5 |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-24 |  |  | 160000 | 0 |  |  | 2023-11-23
106 | 108 | 83 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 145 | 1999 | NATINGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AGBANGBA Soumaïlou | 1 |  | Developpement–a–la–Base | Centre communautaire |  | Appui à la construction et l’équipement du centre de santé (USP) | Construction et équipement | 65000000 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 | [16 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
107 | 109 | 84 | -0.10575 | 11.1178 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 144 | 2001 | KOKNOGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AGBANGBA Soumaïlou | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 301333 | 2022-11-01 | 256041 |  | 001//COCO/ANADEB-ARS/2022 | LFT | 2022-11-01 | 14061476 | LFT |  | 14061476 | 2022-08-01 | 300000 | 2023-01-30 | 100.0 |  | 100 | 2.27 | Réception provisoire | 3 | 2023-01-30 |  |  | 40000 | 1 |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Attente pour correction des réserves
108 | 110 | 85 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 185 | 2002 | KONTONYOBE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOLOUGUE Kanfiaguin | 1 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 |  |  | N°0084/CVD KONTOYOBE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | UNIVERSAL BTP | 2023-07-18 | 13250201 | [5 empty] | 2023-07-25 | 5.0 |  |  |  | En cours | 4 |  |  |  | 252000 | 0
109 | 111 | 86 | -0.11706 | 11.1242 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 188 | 2003 | KODINZOAGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOLOUGUE Kanfiaguin | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0028/CVD KODIZOAGA./COSO/ANADEB -ARS/2023 | E.MU.SEC | 2023-03-08 | 17272439 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 220000 | 0 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-14 | [6 empty] | Prof:97,96 m débit 5,4 m3/h
110 | 112 | 87 | 0.032299 | 11.0937 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 189 | 2004 | KOULTAMSÉ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOLOUGUE Kanfiaguin | 1 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à KOULTAMSÉ | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 |  |  | N°0061/CVD KOULTAMSE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | TTS BTP | 2023-04-04 | 32188583 | [5 empty] | 2023-04-10 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-07-10 |  |  | 265000 | 0 |  |  | 2023-10-27 | [7 empty] | Attente de caution complementaire |  |  |  |  | Oui
111 | 113 | 87 | -0.12725 | 11.1305 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 189 | 2004 | KOULTAMSÉ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOLOUGUE Kanfiaguin | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à KOULTAMSÉ | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 |  |  | N°0029/CVD KOULTAMSÉ/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17808357 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [11 empty] | Oui
112 | 114 | 88 | -0.1022 | 11.1178 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 143 | 3845 | LANGANDE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AGBANGBA Soumaïlou | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 301333 | 2022-11-01 | 256041 |  | 002//COCO/ANADEB-ARS/2022 | LFT | 2022-11-01 | 14061476 |  | 2024-10-25 |  | 2022-08-01 | 300000 | 2023-01-30 | 100.0 |  | 75 | 5.14 | Réception provisoire | 3 | 2023-01-30 |  | 250000 | 265000 | 1 |  |  | 2022-11-06 | 2023-03-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Attente pour correction des réserves
113 | 115 | 89 | -0.12751 | 11.1102 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 187 | 3844 | SINOGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOLOUGUE Kanfiaguin | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Chef Canton | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 |  |  | N°0051/CVD SINOGO./COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-22 | 16857277 | [5 empty] | 2023-04-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-07-05 |  |  | 180000 | 0 |  |  | 2023-11-17
114 | 116 | 90 | -0.11239 | 11.1064 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 146 | 2005 | TENNOGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AGBANGBA Soumaïlou | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 |  |  | N°0032/CVD TENNOGO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | LFT | 2023-03-08 | 18275374 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 250000 | 1 |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
115 | 117 | 91 | -0.13732 | 11.1149 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 186 | 2006 | ZOUBEKO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOLOUGUE Kanfiaguin | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-01 |  |  | N°0052/CVD ZOUMBÉKO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | MCTP | 2023-03-22 | 16625634 | [5 empty] | 2023-04-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-07-05 |  |  | 190000 | 0 |  |  | 2023-11-17 | [7 empty] | Prof:91,8 m débit 6,11 m3/h
116 | 118 | 92 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 294 | 2044 | BABIGOU (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Babidjoaré + forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0078/CVD BABIGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ETIC | 2023-06-29 | 20394896 | GASTON | 2023-07-27 | 3777770 |  |  | 2023-07-01 | 50.0 |  |  |  | En cours | 5 | 2023-11-28 |  |  | 700000 | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
117 | 119 | 92 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 294 | 2044 | BABIGOU (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Babidjoaré + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
118 | 120 | 93 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 294 | 2044 | BABIGOU (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes | Construction | 25000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0083/CVD BABIGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ERO PS | 2023-06-30 | 12682033 | [5 empty] | 2023-07-07 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 4 | 2023-11-03 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-12
119 | 121 | 94 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 292 | 3930 | FONWORGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraicher | Construction | 20000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0082/CVD FANWORGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-06-30 | 14445418 | [5 empty] | 2023-07-04 | 60.0 |  |  |  | En cours | 3 | 2023-10-02 |  |  | 354000 | 0
120 | 122 | 95 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 226 | 3945 | NADJOUNDI CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Education | Bibliothèques scolaires |  | Réhabilitation de la Bibliothèque au lycée de Nadjoundi + équipement | Réhabilitation et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 388950 | 0 | [10 empty] | Réhabilitation de la bibliothèque |  |  | 1 |  | Oui
121 | 123 | 96 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 226 | 3945 | NADJOUNDI CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + dallot | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0073/CVD NADJOUNDI/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ATGC | 2023-06-20 | 33881317 | [5 empty] | 2023-06-26 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-24 |  |  |  | 0 |  |  | 2024-02-02 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
122 | 124 | 96 | 0.18448 | 11.0157 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 226 | 3945 | NADJOUNDI CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + dallot | Construction | 20000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0076/CVD NADJOUNDI CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-06-20 | 15334383 | [5 empty] | 2023-06-26 | Entreprise sélectionné |  |  |  | Identifié | 3 | 2023-09-24 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Oui
123 | 125 | 97 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 22 | 2056 | NALONGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Djassakte +forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 623263 | 0 | [13 empty] | 3
124 | 126 | 97 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 22 | 2056 | NALONGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Djassakte +forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
125 | 127 | 98 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 21 | 2058 | NASSONGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 7 km reliant Nadjoundi au marché de Djéguine | Construction | 80000000 |  | 2023-02-22 | [16 empty] | 7 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
126 | 128 | 99 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 293 | 2063 | PILOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Réhabilitation et équipement du magasin de stockage | Réhabilitation | 15000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
127 | 129 | 100 | 0.18693 | 10.9792 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 224 | 2065 | TIMANGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Timangue | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0069/CVD TIMANGUE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | SOTCHI | 2023-06-13 | 26929700 | MENUISERIE GASTON | 2023-08-03 | 3150600 |  |  | 2023-06-20 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-06-20 |  |  | 762742 | 0 |  |  | 2023-12-15 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
128 | 130 | 100 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 224 | 2065 | TIMANGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Timangue | Construction | 20000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0075/CVD TIMANGUE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-06-20 | 15765083 | [5 empty] | 2023-06-26 | 60.0 |  |  |  | En cours | 3 | 2023-09-24 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Oui
129 | 131 | 101 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 224 | 2065 | TIMANGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Electrification à Natone | Construction | 25000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Vérifier la concordance description et village (Le SP est à fréaliser à NATON qui est un quartier de TIMANGA)
130 | 132 | 102 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 272 | 3901 | SAM-NABA CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste partant de Samnaba frontière à Yemboate sur 12,5Km | Construction | 189742500 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 12.5 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
131 | 133 | 103 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 132 | 2072 | GABONI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 2 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [10 empty] | Déjà planifié (RESPITE)un projet BM
132 | 134 | 104 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 91 | 3909 | NAMOUDJOATE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin et deux blocs de latrines à l’EPP + forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Juge | 2023-02-22 | [5 empty] | N 00117 CVD Namoundjoate | SAWARI | 2024-01-11 | 30603951 | Menuiserie GASTON | 2024-05-27 | 3098208 |  |  |  | 98.0 |  |  |  | En cours |  |  |  | 0 | 300000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 3
133 | 135 | 104 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 91 | 3909 | NAMOUDJOATE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin et deux blocs de latrines à l’EPP + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Chef Canton | 2023-02-22 | [5 empty] | N 00130 CVD Namoundjoate | BE LA PAIX | 2024-01-18 | 12329570 | [6 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 |  |  | 2024-04-11
134 | 136 | 105 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 264 | 3905 | NATINGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique | TINTARGUINE 1 ; SAM-NABA CENTRE | Extension de réseaux électrique HTA/BT/EP à Natinga | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0088/CVD NATINGA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | CH 2000 SAS Après résiliation de ETINSEL | 2023-11-23 | 30268534 | [5 empty] | 2023-11-30 | 100.0 | 1.8 |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 240000 | 0 |  |  | 2023-07-26 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
135 | 137 | 106 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 89 | 3911 | PIZOSKO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à PIZOSKO | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2024-11-01 | [5 empty] | N 00119 CVD Pizosko | GOC | 2024-01-11 | 31749138 | [6 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | 2024-07-10 |  | 2024-07-24 | [12 empty] | Oui
136 | 138 | 106 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 89 | 3911 | PIZOSKO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire avec charpente métallique + forage photovoltaïque à PIZOSKO | Construction | 20000000 | Maire | 2023-10-17 | [5 empty] | N 0021/CVD Pizosko | BE LA PAIX | 2024-01-15 | 12351990 | [6 empty] | 100.0 |  |  |  | Réception technique | [5 empty] | 0 | 2024-06-10 |  | 2024-04-11 | [12 empty] | Oui
137 | 139 | 107 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 134 | 2078 | SAFOBE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Agriculture | Retenue d'eau |  | Réhabilitation de la retenue d'eau pour le maraîchage et l'abreuvement des animaux | Réhabilitation | 29742500 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
138 | 140 | 108 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 284 | 3912 | WAMBAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 | Chef village | 2023-02-22 | [6 empty] | BE LA PAIX | 2024-01-15 | 12329570 | [6 empty] | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire |  |  |  |  | 164000 | 0 | 2024-04-02 |  | 2024-04-19
139 | 141 | 109 | 0.14147 | 10.99 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 290 | 2088 | DATOULONTE (TIMBOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSIVI Amedo Zaye | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0034/CVD DATOULONTE../COSO/ANADEB -ARS/2023 | TECMOTRAF | 2023-03-03 | 13679136 | [5 empty] | 2023-03-10 | Identifié |  | 80 | 7 | Identifié | 3 | 2023-06-24 |  |  | 240000 | 0 |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
140 | 142 | 110 | 0.12504 | 10.9968 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 289 | 2089 | DJALOTOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines à l'EPP + forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0047/CVD GNOAGA CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | ICT | 2023-03-16 | 23424094 | MENUISERIE GASTON | 2023-08-14 | 2206600 |  |  | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-19 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-30 | 2023-11-03 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
141 | 143 | 110 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 289 | 2089 | DJALOTOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines à l'EPP + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2022-10-28 | [19 empty] | Identifié |  | 2023-08-17 |  |  |  | 0
142 | 144 | 111 | 0.069337 | 11.05 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 266 | 2091 | GARO (TIMBOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSA Aboulaye Chérifatou | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseaux électrique HTA/BT/EP à Garo | Construction | 25000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0086/CVD GARO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | GET SERVICES & CONSULTING | 2023-07-19 | 24876356 | [5 empty] | 2023-07-21 | 100 | 0.87 |  |  | Achevé | 3 | 2023-10-19 |  |  | 300000 | 0 |  |  | 2024-03-26
143 | 145 | 112 | 0.097984 | 11.01 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 79 | 3853 | KALAGOU (TIMBOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSA Aboulaye Chérifatou | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0026/CVD KALAGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | MCTP | 2023-03-08 | 18355706 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 72.29 | 5 | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 | [11 empty] | Oui
144 | 146 | 113 | 0.1063 | 11.0245 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 25 | 3847 | KALKANTINDE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0014/CVD KALKANTINDE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BGP/IGA+ | 2023-03-01 | 19699425 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 60 | 11 | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 275000 | 0 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
145 | 147 | 114 | 0.10095 | 11.0295 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 26 | 2095 | KPALMATONGUE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction et équipement d'un Bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin, charpente métallique + 2 Blocs de latrines et Forage photovoltaïque au CEG | Construction et équipement | 40000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0063/CVD KPALMATONGUE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | LATAPA | 2023-04-29 | 38348576 | IDRV | 2023-08-14 | 4366000 |  |  | 2023-05-07 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-10-04 |  |  | 225000 | 0 |  |  | 2023-08-22 | 2023-10-25 | [6 empty] | Analyse de sous détails en cours |  |  | 4 |  | Oui
146 | 148 | 114 | 0.1003 | 11.0295 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 26 | 2095 | KPALMATONGUE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction et équipement d'un Bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin, charpente métallique + 2 Blocs de latrines et Forage photovoltaïque au CEG | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0044/CVD KPALMATONGUE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP | 2023-03-20 | 14123514 | IDRV |  | 4366000 |  |  | 2023-04-03 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-07-03 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-22 | [6 empty] | Analyse de sous détails en cours |  |  |  |  | Oui
147 | 149 | 115 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 291 | 2099 | KPEGUIDJENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseaux électrique | Construction | 25000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°00102/CVD KPEGUIDJENTE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BIC | 2023-07-25 | 20381904 | [5 empty] | 2023-07-31 | 100.0 | 1 |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-15 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-11-22 | [7 empty] | Géophysique
148 | 150 | 116 | 0.070088 | 11.0763 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 267 | 3852 | KPONDJOUARE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 salles de classe avec bureau et magasin plus Construction d'un Bâtiment scolaire de 2 salles de classes avec bureau et magasin clôturé pour Jardin d’enfants (JEP) | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N0054/,CVD KPONDJOARE 1/COSO/ANADEB-ARS/2023 | ETS TS (TOURNELLE DE LA SAVANE) | 2023-03-16 | 42465176 | TTM YENDOUBE | 2023-08-14 | 3446148 |  |  | 2023-04-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-18 |  |  | 624500 | 0 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
149 | 151 | 116 | 0.070388 | 11.0758 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 267 | 3852 | KPONDJOUARE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 salles de classe avec bureau et magasin plus Construction d'un Bâtiment scolaire de 2 salles de classes avec bureau et magasin clôturé pour Jardin d’enfants (JEP) | Construction et équipement | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0054/CVD KPONDJOUARE 1/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ETS TS (TOURNELLE DE LA SAVANE) | 2023-03-16 | 16986070.4 | GASTON | 2023-08-03 | 2260600 |  |  | 2023-04-05 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-18 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
150 | 152 | 117 | 0.16616 | 11.0102 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 296 | 2107 | NANLONGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSIVI Amedo Zaye | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0031/CVDNALONGUE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-02-25 | 17536957 | [5 empty] | 2023-03-22 | Identifié |  | 138 | 3 | Identifié | 3 | 2023-05-25 |  |  | 150000 | 0 |  |  | 2023-12-27
151 | 153 | 118 | 0.070502 | 11.0334 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 76 | 2105 | NAMBUITITE TIMBOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSA Aboulaye Chérifatou | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0027/CVD NAMBUITITE./COSO/ANADEB -ARS/2023 | MCTP | 2023-03-08 | 18123535 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 110.29 | 5 | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 195000 | 0 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17
152 | 154 | 119 | 0.17073 | 11.0166 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 295 | 2106 | NAMOUNDJOATE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSA Aboulaye Chérifatou | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseaux électrique HTA/BT/EP à Namoundjoate | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°00110/CVD NAMOUDJOUATE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | CH 2000 SAS | 2023-08-14 | 20951313 | [5 empty] | 2023-08-21 | 100.0 | 1 |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  | 500000 | 0 |  |  | 2024-01-31
153 | 155 | 120 | 0.12311 | 11.0251 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 190 | 2085 | NASSABLE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSIVI Amedo Zaye | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°009/CVDNASSABLE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | EMUSEC | 2023-02-25 | 17272439 | [5 empty] | 2023-03-22 | Identifié |  | 77 | 11 | Identifié | 3 | 2023-05-25 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  |  | 1 |  | 1 |  | Prof: 77,96 m débit : 11 m3/h
154 | 156 | 121 | 0.1263 | 11.0388 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 196 | 2110 | PIZOSKE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSIVI Amedo Zaye | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0033/CVD PIZOSKE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | EMUSEC | 2023-02-25 | 17272439 | [5 empty] | 2023-03-22 | Identifié |  | 91 | 5 | Identifié | 3 | 2023-05-25 |  |  | 352000 | 0 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Prof: 96,36 m débit : 5,341 m3/h
155 | 157 | 122 | 0.12602 | 11.0423 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 96 | 2092 | SAFOBE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines +forage à l'EPP | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0015/CVDSAFOBE 1/COSO/ANADEB -ARS/2023 | E.MU.SEC | 2023-03-08 | 17272439 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100 |  | 49 | 16 | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 278500 | 0 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Prof: 82,5 m débit : 16 m3/h |  |  |  |  | Oui
156 | 158 | 122 | 0.12647 | 11.0447 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 96 | 2092 | SAFOBE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines +forage à l'EPP | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0058/CVD SAFOBE 1/COSO/ANADEB -ARS/2023 | SGMG-BTP | 2023-03-17 | 27363977 | MENUISERIE GASTON | 2023-08-03 | 2206600 |  |  | 2023-03-23 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-20 |  |  |  | 0 | 2023-12-29 |  | 2024-02-12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | Oui
157 | 159 | 123 | 0.13717 | 11.0128 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 228 | 2111 | SANKARGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines + un dalot 1x1 à l'EPP | Construction et équipement | 30000000 | N/A (ancien site) | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0048/CVD SANKARGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | TOGO HABITAT | 2023-03-15 | 28095658 | TTM YENDOUBE | 2023-08-14 | 3453783 |  |  | 2023-03-19 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-16 |  |  | 320000 | 0 |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-31 | [9 empty] | 3
158 | 160 | 123 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 228 | 2111 | SANKARGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Education | Dalot d'accès à l'école |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines + un dalot 1x1 à l'EPP | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2022-10-28 | [15 empty] | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire |  | 2023-08-12 |  |  |  | 0 | [10 empty] | Le forage ne sera plus réalisé car PMH existent dans l'école |  |  |  |  | Oui
159 | 161 | 124 | 0.13609 | 11.0267 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 372 | 2113 | SOUKOUDOUME 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSIVI Amedo Zaye | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0053/CVD SOUKOUDOUME./COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-08-23 | 17336357 | [5 empty] | 2023-04-06 | Identifié |  |  |  | Identifié | 3 | 2023-07-06 |  |  | 90000 | 0 |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-23
160 | 162 | 125 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 372 | 2113 | SOUKOUDOUME 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSIVI Amedo Zaye | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Pause de transformateur et extension du réseau électrique | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Déjà planifier (RESPITE)un projet BM
161 | 163 | 126 | 0.080473 | 11.0927 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 268 | 3848 | TABI 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Sante | Pharmacie |  | Construction et équipements de la pharmacie dans l'USP de Tabi | Construction et équipement | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0065/CVD TABI /COSO/ANADEB -ARS/2023 | LATAPA | 2023-06-13 | 17010262 | [5 empty] | 2023-06-15 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-10-12 |  |  | 190000 | 0 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
162 | 164 | 127 | 0.15529 | 10.9914 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 297 | 3858 | TAMONDJOARE 1 (TIMBOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSA Aboulaye Chérifatou | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0030/CVDTAMONDJOARE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BE-LA-PAIX | 2023-03-08 | 17702157 | [5 empty] | 2023-03-22 | 100.0 |  | 110.4 |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-08-24
163 | 165 | 128 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 231 | 2119 | TCHIMBIANGBONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour eau de boisson | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | 0074/CVD TCHIMBIANGBONG/COSO/ANADEB-ARS/2023 | SAWARI | 2023-06-20 | 15844577 | [5 empty] | 2023-06-27 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-06-22 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-12-27 | [7 empty] | Relance du processus
164 | 166 | 129 | 0.11641 | 11.0326 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 94 | 2120 | TIMBOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 301333 | 2022-12-16 | 200000 |  | 008//COCO/ANADEB-ARS/2022 | EFOB | 2022-12-16 | 18275624 |  |  |  | 2022-08-01 | 300000 | 2023-03-16 | 100.0 |  | 100 | 5 | Réception provisoire | 3 | 2023-03-16 |  |  | 261000 | 0 | 2023-05-10 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  | 1 |  | 1 | 1
165 | 167 | 130 | 0.10969 | 11.037 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 95 | 2121 | YIEGOU (TIMBOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 301333 | 2022-12-16 | 200000 |  | 007//COCO/ANADEB-ARS/2022 | EFOB | 2022-12-16 | 18487817 |  |  |  | 2022-08-01 | 300000 | 2023-03-16 | 100.0 |  | 100 | 9 | Réception provisoire | 3 | 2023-03-16 |  |  | 242000 | 0 | 2023-05-10 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  | 1 |  | 1 | 1
166 | 168 | 131 | 0.082682 | 11.0329 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 78 | 3854 | YOABOUANI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSA Aboulaye Chérifatou | 1 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0037/CVD YOABOUANI./COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-03-16 | 14418514 | [5 empty] | 2023-03-30 | 100.0 |  | 33.68 | 6 | Réception provisoire | 3 | 2023-06-30 |  |  | 255000 | 0 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17 | [6 empty] | Géophysique |  |  |  |  | Oui
167 | 169 | 132 | 0.12223 | 11.0409 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 97 | 2122 | YORGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique | YORGOU | Extension de réseaux BT/EP électrique à Yorgou | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2022-10-28 | [5 empty] | N°00103/CVD YORGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BIC | 2023-07-25 | 26446396 | [5 empty] | 2023-07-31 | 100 | 1.5 |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-18 |  |  | 254000 | 0 |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | Oui
168 | 170 | 133 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 139 | 2128 | BLAMONGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification avec lampadaires solaires (hors réseau) | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
169 | 171 | 134 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 37 | 2132 | DJABDJOARE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin + forage photovoltaïque à EPP Djabdjoare 2 | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
170 | 172 | 134 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 37 | 2132 | DJABDJOARE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin + forage photovoltaïque à EPP Djabdjoare 2 | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
171 | 173 | 135 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 41 | 2135 | DJIBONTCHAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANGBIEGOU Bampatibe Aldjoume | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification (hors réseau) avec lampadaire solaire | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
172 | 174 | 136 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 165 | 2138 | GNANLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
173 | 175 | 137 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 43 | 2141 | KPENKANKANDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANGBIEGOU Bampatibe Aldjoume | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 | Aucun | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
174 | 176 | 138 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 45 | 2143 | SANKORTCHAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANGBIEGOU Bampatibe Aldjoume | 2 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Electrification (Extention du courant base tension de Kpenkankandi à Sankortchagou sur une distance de 2km | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 2 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
175 | 177 | 139 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 40 | 2144 | SANLOAGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANGBIEGOU Bampatibe Aldjoume | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification à l'aide des lampadaires solaires | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Déjà planifié
176 | 178 | 140 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 46 | 2146 | TAMBIMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANGBIEGOU Bampatibe Aldjoume | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification avec lampadaires solaires (hors réseau) | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Planifié par PURS (UE)
177 | 179 | 141 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 163 | 3882 | TOMONLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin + forage photovoltaïque à EPP Tomole | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0 | [13 empty] | 3
178 | 180 | 141 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 163 | 3882 | TOMONLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin + forage photovoltaïque à EPP Tomole | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
179 | 181 | 142 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 167 | 2139 | KOUNDJOARE VILLAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 21,081 km reliant Kondjoaré à Sanloaga (piste N°19 du PURS) | Construction | 265591026 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 21.081 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
180 | 182 | 143 | 0.72544 | 10.8773 | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 87 | 2151 | BAGRE TAMBIMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin à l’EPP Bagre Tambima | Construction et équipement | 35000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 180000 | 0 | [13 empty] | 3
181 | 183 | 144 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 159 | 2153 | DJANTCHOGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANAZA Pikliwé Tchilalou Marie-Rita | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification avec des lampadaires solaires de la piste Mondofouali-Djantchogou sur 9km | Construction | 45964581 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 9 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
182 | 184 | 145 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 64 | 2157 | DONGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification avec des lampadaires solaires de la piste Donga-Mondofouali sur 9km | Construction | 45964581 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 9 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
183 | 185 | 146 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 160 | 4017 | ENAMOUFALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANAZA Pikliwé Tchilalou Marie-Rita | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
184 | 186 | 147 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 321 | 3973 | KPAKPARGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANAZA Pikliwé Tchilalou Marie-Rita | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification avec des lampadaires solaires de la piste Sansiéga-Kpakparga sur 2km | Construction | 10154351 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 2 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
185 | 187 | 148 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 108 | 4003 | MANDOURI CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANAZA Pikliwé Tchilalou Marie-Rita | 2 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d’un centre communautaire à Mandouri Centre + forage photovoltaïque | Construction et équipement | 42315272 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
186 | 188 | 148 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 108 | 4003 | MANDOURI CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANAZA Pikliwé Tchilalou Marie-Rita | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d’un centre communautaire à Mandouri Centre + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
187 | 189 | 149 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 65 | 2176 | TIMBENDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin à l’EPP Tibondi | Construction et équipement | 35000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 160000 | 0 | [13 empty] | 3
188 | 190 | 150 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 6 | 2178 | TOLA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification avec des lampadaires solaires de la piste Kpantali-Tola-Gningou sur 10km | Construction | 50771757 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 10 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
189 | 191 | 151 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 108 | 4003 | MANDOURI CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANAZA Pikliwé Tchilalou Marie-Rita | 2 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 26,38 km reliant Tambigou-Brougou-Barwaga-Douanli-Kpentali à Sanloaga (piste N°22 du PURS) | Construction | 304630544 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 13.19 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
190 | 192 | 152 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | TAMBIGOU | 61 | 2190 | TAMBIGOU-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Sante | USP |  | Construction de quelques modules de l’unité de soins périphériques (USP) à Tambigou | Construction et équipement | 155898200 | Chef Canton | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
191 | 193 | 153 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | TAMBIGOU | 61 | 2190 | TAMBIGOU-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 26,38 km reliant Tambigou-Brougou-Barwaga-Douanli-Kpentali à Sanloaga (piste N°22 du PURS) | Construction | 155898200 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 13.19 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
192 | 194 | 154 | 0.32352 | 10.9111 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 152 | 2349 | DJAGOGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALONA Pakindamba | 2 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d’un magasin de stockage de céréales d’une capacité de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Maire | 2023-02-22 | 2024-02-28 |  |  |  |  | 128 | ICT | 2024-01-15 | 10839875 | [5 empty] | 2024-01-18 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 4 | 2024-05-15 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2024-05-29 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
193 | 195 | 155 | 0.46026 | 11.0159 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 233 | 2350 | GBAMONTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHINTCHIBDJA Nimomebé | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires | GBAMONTE | Electrification de la piste rurale de Gbamonte à Ibiaga sur une distance de 2 km avec des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0090/CVD GBAMONTE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-21 | 20776496 | [5 empty] | 2023-07-28 | 100.0 | 2 |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-29 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-21 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Trop loin (87 millions) 1 lampadaire = 1.500.000 Baterrie=40% du coût di lampadaire
194 | 196 | 156 | 0.41196 | 11.0346 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 83 | 2355 | KOUAMPANTE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALONA Pakindamba | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires | KOUAMPANTE 1 ; KOUAMPANTE 2 | Electrification de la piste rurale de Tololi à la frontière Dindéli (Burkina) sur une distance de 6 km avec des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | 2023-09-01 |  | 2023-09-16 |  |  | N°0095/CVD KOAMPANTE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-21 | 20789476 | [5 empty] | 2023-07-28 | 100.0 | 4 |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-29 |  |  | 230000 | 0 |  |  | 2023-12-21 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
195 | 197 | 157 |  |  | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 11 | 2359 | KPENDJAGA-BAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHINTCHIBDJA Nimomebé | 2 |  | Sante | Pédiatrie |  | Réhabilitation de l’USP de Kpendjaga (pédiatrie) | Réhabilitation et équipement | 21610948 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
196 | 198 | 158 | 0.42761 | 11.0107 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 135 | 2360 | NAMOUNO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALONA Pakindamba | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires | NAMOUNO | Electrification des carrefours et de 03 places publiques du village de Namouno avec des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | 2023-09-09 |  | 2023-09-16 |  |  | N°0092/CVD NAMOUNO/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-21 | 20805996 | [5 empty] | 2023-07-28 | 100 | 2 |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-29 |  |  | 240000 | 0 |  |  | 2023-12-21 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
197 | 199 | 159 |  |  | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 136 | 3985 | PAPRI-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALONA Pakindamba | 2 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 8,24 km reliant Sankargbon à Papri (piste N°28 du PURS) | Construction | 211604948 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 4 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
198 | 200 | 160 | 0.42521 | 10.9997 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 136 | 3985 | PAPRI-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALONA Pakindamba | 2 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction et équipement d’un Centre Communautaire à Papri centre + forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | CONTRAT Nº00116/CVD PAPRI CENTRE/COSO/ANADEB-ARS/2024 | ATGC | 2024-01-08 | 33000104 | [5 empty] | 2024-01-10 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2024-06-08 |  |  | 200000 | 0 | 2024-07-25 |  | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 |  | 1 | 1 | 1 | 1
199 | 201 | 160 | 0.42542 | 10.9999 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 136 | 3985 | PAPRI-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALONA Pakindamba | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction et équipement d’un Centre Communautaire à Papri centre + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | CONTRAT Nº00127 CVD PAPRI CENTRE/COSO/ANADEB-ARS/2024 | BE LA PAIX | 2024-01-09 | 12343730 | [5 empty] | 2024-01-18 | 100.0 |  | 549 | 12 | Réception provisoire | 3 | 2024-04-15 |  |  | 140000 | 0 |  |  | 2024-04-11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
200 | 202 | 161 | 0.46996 | 11.0135 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 240 | 2366 | SALAMBAGOU (PAPRI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHINTCHIBDJA Nimomebé | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires | SALAMBAGOU (PAPRI) | Electrification de la piste rurale de Salabagou à Gbamonte sur une distance de 1,5 km et de l’EPP Salambagou avec des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0089/CVD SALAMBAGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-21 | 20802456 | [5 empty] | 2023-07-28 | 100.0 | 1.5 |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-21 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
201 | 203 | 162 | 0.37763 | 11.0096 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 16 | 2370 | TOLOLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALONA Pakindamba | 2 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d’un magasin de stockage de céréales d’une capacité de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Maire | 2023-02-22 | 2024-02-17 |  |  |  |  | 129 | GOC | 2024-01-15 | 14315149 | [5 empty] | 2024-01-18 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 4 | 2024-05-15 |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
202 | 204 | 163 | 0.3966 | 11.026 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | PAPRI | 84 | 2371 | TOMONE (PAPRI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHINTCHIBDJA Nimomebé | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification de la piste rurale sur une distance de 9 km avec des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0094/CVD GNUIYARTIGOU / TOMONE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-21 | 20780036 | [5 empty] | 2023-07-28 | 100.0 | 9 |  |  | Réception provisoire | 3 |  |  | 250000 | 179500 | 1 |  |  | 2022-12-21 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
203 | 205 | 164 |  |  | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 325 | 2374 | BANANGANDI 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNA Kandjime | 2 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 6 km reliant Tchimouri-Bagnagandi- kpembol (piste N°31 du PURS) | Construction | 237594113 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 6 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
204 | 206 | 165 | 0.50467 | 10.9187 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 179 | 2379 | DJIBONTOTI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGUIBE Namilite | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes + bureau, magasin à Djibontoti | Construction et équipement | 34398530 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | No 00120/CVD DJIBONTOTI/COSO/ANADEB-ARS/2024 | TERA BUILDING | 2024-01-11 | 27015974 | TTM YENDOUBE | 2024-05-27 | 3195389 |  |  | 2024-01-26 | Identifié |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-06-11 |  |  | 201000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
205 | 207 | 166 | 0.50408 | 10.9723 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 252 | 3982 | EGABONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGUIBE Namilite | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes + bureau, magasin à EGABONGUE (EPP Nadano B) | Construction et équipement | 34398530 | Niveau Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | No 121 CVD EGABONGUE/COSO/ANADEB-ARS/2024 | ENTREPRISE SOUGLE MAN | 2024-01-11 | 27596520 | MENUISERIE GASTON | 2024-05-27 | 3227300 |  |  | 2024-07-26 | 100.0 |  |  |  | Achevé | 5 | 2024-06-11 |  | 250000 | 256000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
206 | 208 | 167 |  |  | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 13 | 3997 | DJIGNANDJOAGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNA Kandjime | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification de la piste rurale de Malgbongou -Djingnandjoaga sur une distance de 20 km | Construction | 48797057 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 20 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Déjà planifié (mettre lampadaire en attendant
207 | 209 | 168 | 0.5026 | 10.9748 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 251 | 2395 | POGNO CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNA Kandjime | 2 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction et équipement d’un Centre Communautaire à Pogno-centre + forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
208 | 210 | 168 |  |  | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 251 | 2395 | POGNO CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNA Kandjime | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction et équipement d’un Centre Communautaire à Pogno-centre + forage photovoltaïque | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 30000 | 0 |  |  | 2024-04-24
209 | 211 | 169 | 0.50408 | 10.9176 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 180 | 4007 | TANLOAGA (POGNO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGUIBE Namilite | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification électrification hors réseau par la pose des Lampadaires | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0099/CVD TANLOAGA /COSO/ANADEB -ARS/2024 | KYA ENERGY GROUP | 2023-07-25 | 26780100 | [5 empty] | 2023-07-27 | Remise du site | 0.8 |  |  | Identifié | 3 | 2023-10-25 |  | 250000 | 50000 | 1 |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
210 | 212 | 170 | 0.5026 | 10.9748 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 326 | 2399 | TCHIMOURI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNA Kandjime | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires | BANANGANDI 1 ; TCHIMOURI | Electrification électrification hors réseau par la pose des Lampadaires | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0098/CVD TCHIMOURI /COSO/ANADEB -ARS/2023 | KYA ENERGY GROUP | 2023-07-25 | 26780100 | [5 empty] | 2023-07-27 | Identifié |  |  |  | Identifié | 3 | 2023-10-25 |  |  | 50000 | 0 |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Déjà planifié (mettre lampadaire en attendant
211 | 213 | 171 | 0.50172 | 10.918 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 327 | 4012 | BOTOLONGA (POGNO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGUIBE Namilite | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau par la pose des Lampadaires | Construction | 20000000 | Aucun | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0097/CVD BOTOLONGA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | KYA ENERGY GROUP | 2023-07-25 | 22992300 | [5 empty] | 2023-07-27 | Identifié | 0.8 |  |  | Identifié | 3 | 2023-10-25 |  | 250 | 0 | 1 |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
212 | 214 | 172 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 209 | 3160 | KOURIENTRE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHOOBA Yéna | 3 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 16,525 km reliant le marché de Kpadjentra-Kourientré-Marché à Tchiégle (piste N°6° du PURS) | Construction | 225547633 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 16.525 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
213 | 215 | 173 | 0.22662 | 10.9691 | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 98 | 3926 | KOTOULE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Kotoule + forage photovoltaïque + blocs de latrines | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0068/CVD KOTOULE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | SOUGLE - MAN | 2023-06-13 | 19744915 | TTM YENDOUBE | 2023-08-03 | 3467859 |  |  | 2023-06-19 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-14 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-10-18 | [10 empty] | 3 |  | Oui
214 | 216 | 173 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 98 | 3926 | KOTOULE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Kotoule + forage photovoltaïque + blocs de latrines | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
215 | 218 | 175 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 149 | 3169 | KPEGUIBONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin + forage photovoltaïque + blocs de latrines à l'EPP Kpéguibongue | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0079/CVD KPEGUIBONGUE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | Ets SOUGLE - MAN | 2023-06-20 | 24608369 | TTM YENDOUBE | 2023-08-04 | 3576128 |  |  | 2023-06-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-19 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-06-25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
216 | 219 | 175 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 149 | 3169 | KPEGUIBONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin + forage photovoltaïque + blocs de latrines à l'EPP Kpéguibongue | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
217 | 220 | 176 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 55 | 3958 | TALGUIMBOUNTE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHOOBA Yéna | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Electrification (installation des lampadaires solaires | Construction | 22773165 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
218 | 221 | 177 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 51 | 3956 | TCHIÉGLE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHOOBA Yéna | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Electrification (installation des lampadaires solaires à TCHIÉGLE 1 et TCHIÉGLE KLOUBONE | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [6 empty] | CH2000 | 2024-03-11 | [11 empty] | Identifié |  |  |  |  | 300000 | 0 | [15 empty] | Oui
219 | 222 | 178 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 52 | 3957 | TCHIÉGLE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHOOBA Yéna | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Electrification (installation des lampadaires solaires à TCHIEGLE CENTRE et TCHIÉGLE 2 | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [6 empty] | CH2000 | 2024-03-11 | [11 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0 | [15 empty] | Oui
220 | 223 | 178 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 53 | 3179 | TCHIEGLE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHOOBA Yéna | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Electrification (installation des lampadaires solaires à TCHIEGLE CENTRE et TCHIÉGLE 2 | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [6 empty] | CH2000 | 2024-03-11 | [11 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0 | [15 empty] | Oui
221 | 224 | 177 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 54 | 3955 | TCHIÉGLE KLOUBONE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MIHOOBA Yéna | 3 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Electrification (installation des lampadaires solaires à TCHIÉGLE 1 et TCHIÉGLE KLOUBONE | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [6 empty] | CH2000 | 2024-03-11 | [11 empty] | Identifié |  |  |  |  | 50000 | 0 | [15 empty] | Oui
222 | 225 | 181 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 222 | 3949 | BANKATIMOAGA (POISSONGUI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNDJA Gbalguéboa | 3 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau (installation des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°00109/CVD BANKATIMOAGA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-25 | 20758796 | [5 empty] | 2023-08-02 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-28 |  |  | 175000 | 0 |  |  | 2023-12-20
223 | 226 | 182 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 235 | 3915 | POISSONGUI 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNDJA Gbalguéboa | 3 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 12 km reliant Kpong -Gnounyendigue -Kourientré-Poissongui (piste N°3 du PURS). | Construction | 168773018 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 12 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
224 | 227 | 183 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 221 | 3948 | KANYEMANE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNDJA Gbalguéboa | 3 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau (installation des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°00106/CVD KANYIEMANE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-25 | 20758796 | [5 empty] | 2023-08-02 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-28 |  |  | 230000 | 0 |  |  | 2023-12-20
225 | 228 | 184 | 0.22403 | 11.0363 | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 269 | 3922 | LOIGBONGBONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAYISSA Mahéwraba | 3 |  | Sante | Laboratoire |  | Construction et équipement d'un laboratoire à l'USP de Poissongui | Construction et équipement | 35000000 | Chef Canton | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
226 | 229 | 185 | 0.20234 | 11.0423 | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 270 | 3923 | NAKOLGBONGBONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAYISSA Mahéwraba | 3 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau (installation des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0096/CVD NAKOLGBONGBONGUE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-25 | 20794194 | [5 empty] | 2023-08-02 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-31 |  | 250000 | 240000 | 1 |  |  | 2023-12-20 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
227 | 230 | 186 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 237 | 3243 | POISSONGUI TALGUIMBOUNDE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNDJA Gbalguéboa | 3 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau (installation des lampadaires solaires sur une distance de 500 m et à difféents endroits du village) | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°00107/CVD POISSONGUI TALGUIMBOUNDE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-25 | 20788296 | [5 empty] | 2023-08-02 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-25 |  |  | 60000 | 0 |  |  | 2023-12-20
228 | 231 | 187 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 299 | 3941 | TALGUIMBOUNDE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOUNDJA Gbalguéboa | 3 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 salles de classe avec bureau et magasin | Construction et équipement | 33773018 | Chef Canton | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0077/CVD TALGUIMBOUNDE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | EMA BTP | 2023-06-29 | 19796616 | TTM YENDOUBE | 2023-08-04 | 3388927 |  |  | 2023-07-06 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2027-11-04 |  |  | 254000 | 0 |  |  | 2023-12-13 | [10 empty] | 3
229 | 232 | 188 | 0.21787 | 11.0285 | SAVANES | TONE | TONE 1 | POISSONGUI | 305 | 3900 | YAMBANGBONGBONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAYISSA Mahéwraba | 3 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau (installation des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°00108/CVD YAMBAGBONGBONGUE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-25 | 20811896 | [5 empty] | 2023-08-02 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-20 |  | 250000 | 179897 | 1 |  |  | 2023-12-20 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
230 | 233 | 189 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 103 | 3692 | BONGONGONA (KORBONGOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANAMIN Djimbondjoa | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire à l'EPP Bongongona | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 203 | ERO-PS | 2024-05-13 | 21603405 | [5 empty] | 2024-06-15 | Identifié |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-11-12 |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Trop loin () Lampadaire si possible |  |  | 3 |  | Oui
231 | 234 | 190 | 0.37215 | 11.0308 | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 60 | 3693 | BOUALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANAMIN Djimbondjoa | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electricité (Installation des lampadaires solaires dans le village de Boale sur la piste qui quitte jusqu'à la frontière du Burkina-Faso | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0093/CVD BOUALE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-21 | 29881442 | [5 empty] | 2023-07-28 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-28 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-12-22
232 | 235 | 191 | 0.31711 | 10.8426 | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 114 | 3987 | DJANKOGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 salles de classe avec bureau et magasin clôturé plus deux blocs de latrine | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0067/CVD DJANKOGUE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BEETI | 2023-06-12 | 29599197 | CB MAT TOGO | 2023-07-28 | 3775605 |  |  | 2023-06-20 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-17 |  |  | 500000 | 0 |  |  | 2023-12-06 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3
233 | 236 | 191 | 0.31757 | 10.8417 | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 114 | 3987 | DJANKOGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 salles de classe avec bureau et magasin clôturé plus deux blocs de latrine | Construction | 20000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0081/CVD DJANKOGUE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BAFI BTP Sarl | 2023-06-29 | 15393383 | [5 empty] | 2023-07-10 | 60.0 |  |  |  | En cours | 3 | 2023-11-07 |  |  |  | 0
234 | 237 | 192 | 0.34849 | 10.8385 | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 323 | 3698 | DJAPIEMBAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 03 classes avec un bureau- magasin + 2 blocs de latrines + forages photovoltaïques à EPP Djapiebagou | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0072/CVD DJAPIEMBAGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | LATAPA | 2023-06-13 | 27098561 | CB MAT TOGO | 2023-08-14 | 3775605 |  |  | 2023-06-20 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-12 |  |  | 400000 | 0 |  |  | 2023-12-19 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | Oui
235 | 238 | 192 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 323 | 3698 | DJAPIEMBAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 03 classes avec un bureau- magasin + 2 blocs de latrines + forages photovoltaïques à EPP Djapiebagou | Construction | 20000000 | Aucun | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
236 | 239 | 193 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 178 | 3707 | KALIYATA (KORBONGOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANAMIN Djimbondjoa | 2 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Electrification (Extension du courant basse tension sur une distance de 2km du village de Nadjou-Kalyata) | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 2 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Trop loin (2.5 km) Lampadaire si possible
237 | 240 | 194 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 169 | 3711 | KPETIDJOUAGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANAMIN Djimbondjoa | 2 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension ELECTRICITE (Pause de transfo et extension du courant base tension à partir de Nadjou-Centre | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°00105/CVD KPENTIDJOUAGA/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BIC | 2023-07-25 | 28829377 | [5 empty] | 2023-07-31 | 100.0 | 0.915 |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-27 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 2023-11-21 | [7 empty] | ok
238 | 241 | 195 | 0.39037 | 11.0328 | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 59 | 3996 | NADJOU TOMONE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANAMIN Djimbondjoa | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electricité Installation des lampadaires solaires dans le village de Nadjou Tomone sur la piste qui débouche sur la frontière du Burkina-Faso et à l'EPP Tomone | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0091/CVD NADJOU TOMONE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ACERMIITEE | 2023-07-21 | 20780036 | [5 empty] | 2023-07-28 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 3 | 2023-10-28 |  |  | 300000 | 0 |  |  | 2023-12-22
239 | 242 | 196 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 324 | 3731 | OSSANGOU (KORBONGOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification (Installation des lampadaires solaires dans le village de Ossangou sur la piste menant de Naloate-Ligbatre-Ossangou) | Construction | 30000000 |  | 2023-02-22 | [5 empty] | N°00100/CVD OSSANGOU/COSO/ANADEB -ARS/2025 | KYA ENERGY GROUP | 2023-07-25 | 31034000 | [5 empty] | 2023-07-27 | 100.0 |  |  |  | Achevé | 3 | 2023-10-25 |  |  | 136000 | 0 |  |  | 2023-10-19
240 | 243 | 197 | 0.29938 | 10.8586 | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 111 | 3739 | TANKOMONTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes | Construction | 25000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0066/CVD TANKOMONTE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BEETI | 2023-06-12 | 16007565 | [5 empty] | 2023-06-19 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 4 | 2023-10-18 |  |  | 195000 | 0 |  |  | 2023-10-25
241 | 244 | 198 | 0.3 | 10.9081 | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 1 | 3983 | TINGBANGBALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin en charpente métallique + 2 Blocs de latrines type VIP dans le CEG et une paillotte professeur | Construction et équipement | 60000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0080/CVD TINGBANGBALE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ENSACO | 2023-06-29 | 36211104 | IDRV | 2023-08-03 | 4307000 |  |  |  | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 1900-05-29 |  |  | 268000 | 0 | 2023-12-04 |  | 2023-12-13 | [10 empty] | 4
242 | 245 | 198 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 1 | 3983 | TINGBANGBALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Education | Paillote enseignants |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin en charpente métallique + 2 Blocs de latrines type VIP dans le CEG et une paillotte professeur | Construction |  | Niveau Maire | 2023-02-22 | [15 empty] | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | [5 empty] | 0 |  |  | 2023-12-13 | [12 empty] | Oui
243 | 246 | 199 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 2 | 3709 | KORBONGOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 11,444 km reliant Yemboate centre-Kpatchiate-Waldjoague 2 (frontière Burkina Faso) Boale-Tomone à Sanloaga (piste N°13 du PURS) | Construction | 363635500 |  | 2023-02-22 | [16 empty] | 5.722 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
244 | 247 | 200 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 309 | 3871 | BOALE BARRAGE/BOUSSOUNGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification (Installation des lampadaires solaires) | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
245 | 248 | 201 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 56 | 3874 | GNANLE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique de basse tension du carrefour Tidonte à Gnanle (2,5km) | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 2.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 60000 | 0 | [10 empty] | GNANLE est dans Kpendjal (A vérifier)
246 | 249 | 202 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 117 | 3885 | IDONDJOAGUE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique (3km) de EPP Nansongue jusqu’au marché de Idondjoigue Mompo . | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [16 empty] | 3 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 220000 | 0 | [10 empty] | Trop loin (95 millions). Proposer des lampadaires |  |  |  |  | Oui
247 | 250 | 203 | 0.29836 | 11.0081 | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 141 | 3805 | SANFATOUTE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes | Construction | 25000000 | Niveau Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0070/CVD SANFATOUTE CENTRE et 2 /COSO/ANADEB -ARS/2023 | GOC | 2023-06-13 | 13721488 | [5 empty] | 2023-06-20 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 4 | 2023-10-13 |  | 250000 | 425000 | 1 |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
248 | 251 | 204 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 287 | 4008 | SANFATOUTE GNIMBONGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseaux électrique HTA/BT/EP à Sanfatoute Gnigbomgue | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-02-22 | [5 empty] | N°00101/CVD SANFATOUTE GNIMBONGUE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | BIC | 2023-07-25 | 24218881 | [5 empty] | 2023-07-31 | 100 | 2.5 |  |  | Achevé | 3 | 2023-11-05 |  |  | 372000 | 0 |  |  | 2023-11-21 | [7 empty] | Fiare extension au lieu de lampadaire
249 | 252 | 205 | 0.29859 | 10.9923 | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 101 | 3814 | TIDONTE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Lycée |  | Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin au lycée de Sanfatoute + blocs de latrines + forages photovoltaïques | Construction et équipement | 40000000 | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0071/CVD TIDONTE CENTRE et 1 /COSO/ANADEB -ARS/2023 | EN SACO | 2023-06-13 | 29387159 | IDRV | 2023-08-14 | 4399984 |  |  | 2023-06-19 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-14 |  |  | 370000 | 0 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 | [9 empty] | 4
250 | 253 | 205 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 101 | 3814 | TIDONTE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin au lycée de Sanfatoute + blocs de latrines + forages photovoltaïques | Construction | 20000000 |  | 2023-02-22 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
251 | 254 | 206 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 141 | 3805 | SANFATOUTE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation des ouvrages de franchissement sur la piste rurale de 11,444 km reliant Yemboate centre-Kpatchiate-Waldjoague 2 (frontière Burkina Faso) Boale-Tomone à Sanloaga (piste N°13 du PURS) | Construction | 189631276 | Niveau chef village | 2024-04-05 | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 |  |  | N0022 | ETS YOUMANE | 2024-05-25 | 28000000 | ALBATROS GÉNIE | 2024-09-10 | 10000000 |  |  | 2024-09-10 | Identifié | 5.722 |  |  | Identifié | 5 | 2024-09-24 |  | 250000 | 250000 | 1 | 2024-09-09 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-09 |  | 1 |  |  | 1
252 | 255 | 207 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 450 | 4070 | KANTCHANGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSAKA Roufaï | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Instalation d'un tranformateur électrique à basse tension sur le reseau à moyenne tension traversant le village pour permettre au village d'avoir accès à l'électricité | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
253 | 256 | 208 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 475 | 2752 | NAGANGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification public avec 12 lampadaires solaires | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 254000 | 0
254 | 257 | 209 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 481 | 2747 | KPABEDIKA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant electique à partir du Nali situé à 2KM | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 2 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [15 empty] | Oui
255 | 258 | 210 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 480 | 2758 | NOMBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSAKA Roufaï | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant electique à partir du Nali situé à 2KM | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
256 | 259 | 211 | 0.48035 | 9.9666 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 403 | 4071 | TCHAABA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles de classes avec un bloc de latrines plus BM. | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise N 204/CVD TCHAABA | ECAOG | 2024-05-14 | 27176606 | [6 empty] | En cours |  |  |  | En cours | 5 | 2024-10-20 |  | 250000 | 250000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
257 | 260 | 211 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 403 | 4071 | TCHAABA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Construction d'un batiment scolaire à 3 classes avec un bloc de latrines | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
258 | 261 | 212 | 0.45097 | 10.0635 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 418 | 2761 | TOULEBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire clôturé au JEP à l'EPP Touléba +BM +BL, Réalisation d'un forage phovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remis EN 184 | MCTP | 2024-05-08 | 25075459 | IDRV | 2024-10-23 | 2112200 |  |  | 2024-05-14 | Remise du site |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-10-08 |  | 250000 | 250000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | Oui
259 | 262 | 212 | 0.45097 | 10.0635 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 418 | 2761 | TOULEBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Eau–Hydraulique | Réhabilitation PMH en Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un JEP à l'EPP Touléba (bâtiment scolaire)+ Réhabilitation du PMH existant en forage phovoltaïque + Clôture | Réhabilitation | 20000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise N 147 | SLPT/TERA BUILDING | 2024-10-01 |  | SLPT-TB | 2024-10-23 | 19032684 |  |  | 2024-05-29 | DAO lancé |  |  |  | Identifié | 3 | 2024-11-04 |  |  | 150000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
260 | 263 | 213 | 0.45365 | 10.0455 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 433 | 4067 | NALI ANGOH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSAKA Roufaï | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire à NALI ANGOH | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | HYDRO GENIE | [8 empty] | Identifié |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 300000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
261 | 264 | 213 | 0.45365 | 10.0455 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 433 | 4067 | NALI ANGOH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSAKA Roufaï | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire à NALI ANGOH | Construction | 20000000 |  | 2023-09-18 | [5 empty] | Remise | MCTP | [8 empty] | En cours |  |  |  | En cours | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
262 | 265 | 214 | 0.45304 | 10.0418 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 449 | 4069 | NANGBANGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSAKA Roufaï | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage 150T+ Dalot et muret | Construction | 25000000 | Niveau Maire | 2024-07-16 | [5 empty] | Remise219 | TCHAMI LASKASSI CBTP | 2024-06-13 | 22595722 | [6 empty] | Entreprise sélectionné |  |  |  | Identifié | 4 | 2024-10-14 |  | 250000 | 250000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
263 | 266 | 215 | 0.43417 | 10.1527 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 478 | 2762 | WANGBANDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSAKA Roufaï | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | construction d'un magasin de stockage de capacités de 150t | Construction | 25000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | E FRATER BTP | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
264 | 267 | 216 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 837 | 4042 | KOULANIERI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Yobare | 4 |  | Environnement | Reboisement |  | Reboisement communautaire (Forêt communautaire) | Construction | 11674809 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
265 | 268 | 217 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 482 | 4038 | DAKPALI 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Yobare | 4 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Installation des lampadaires solaires | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
266 | 269 | 218 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 516 | 2654 | DJANKPETENI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Yobare | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau sans forage | Construction et équipement | 35000000 |  | 2023-09-08 | [15 empty] | DAO lancé |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
267 | 270 | 219 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 393 | 2665 | SIMBO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N'SARMA Woumpouni | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau avec forage | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETS EBE CONSTRUCTION | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 92000 | 0 | [13 empty] | 3
268 | 271 | 219 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 393 | 2665 | SIMBO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N'SARMA Woumpouni | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau avec forage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
269 | 272 | 220 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 378 | 2660 | KPOKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE-AGBO Gafarou | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau sans forage | Construction et équipement | 35000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | GOC | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 130000 | 0 | [13 empty] | 3
270 | 273 | 221 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 498 | 4043 | TCHAMONGA CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Yobare | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire à TCHAMONGA CENTRE | Construction et équipement | 30000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETS YOUMANE | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
271 | 274 | 221 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 498 | 4043 | TCHAMONGA CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Yobare | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire à TCHAMONGA CENTRE | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | TERA BUILDING | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
272 | 275 | 222 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 494 | 4040 | GBENGBEMONGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE-AGBO Gafarou | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Contruction d'un magasin de stockage de 75 tonnes | Construction | 25000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETS EBE CONSTRUCTION | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 90000 | 0 | [15 empty] | Oui
273 | 276 | 223 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 496 | 2668 | TOPIENGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N'SARMA Woumpouni | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Installation d'un forage photovoltaïque pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 90000 | 0
274 | 277 | 224 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 497 | 4044 | KARKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE-AGBO Gafarou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Installation d'un forage photovoltaïque pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0
275 | 278 | 225 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 499 | 2667 | TODJAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Yobare | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Installation d'un forage photovoltaïque pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [15 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
276 | 279 | 226 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 432 | 2656 | IBASSANDJA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE-AGBO Gafarou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Installation d'un forage photovoltaïque pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
277 | 280 | 227 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 471 | 2658 | KOROKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N'SARMA Woumpouni | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Installation d'un forage photovoltaïque pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 120000 | 0
278 | 281 | 228 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 472 | 2664 | NAWOUTIENI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N'SARMA Woumpouni | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Contruction d'un magasin de stockage de 75 tonnes | Construction | 25000000 | Chef Canton | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0
279 | 282 | 229 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 528 | 4192 | TAMPIALIME CENTRE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du reseau electrique de Dassoute à Tampialim marché (3.5km) | Construction | 81797406 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 3.5 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
280 | 283 | 230 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 386 | 4224 | SIBIOGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | 1-Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et latrines à l'EPP Nakpabak B (lieu-dit Sibiogue): sous projet porté par le CVD DE Sibiogue et soutenu par le CVD de Pokenyète | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ELB | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
281 | 284 | 230 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 386 | 4224 | SIBIOGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | 1-Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et latrines à l'EPP Nakpabak B (lieu-dit Sibiogue): sous projet porté par le CVD DE Sibiogue et soutenu par le CVD de Pokenyète | Construction | 20000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | MCTP | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
282 | 285 | 231 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 416 | 4228 | DJABDAWOURE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin à EPP DJABDAWOURE sans forage, Construction de 1 bloc latrine VIP et réhabilitation de 2 blocs latrines ECOSAN | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 |  |  | 2024-05-19 |  |  | Remise | BE LA PAIX | 2024-05-19 | 23894355 | NMBOA | 2024-10-21 | 3099860 |  |  | 2024-05-25 | Approuvé |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-10-19 |  | 250000 | 377000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
283 | 286 | 232 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 505 | 4231 | MIRE-KOUNKOUARE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | construction d'un batiment scolaireau CEG Mire-kounkouare 2 sans forage | Construction et équipement | 40000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ICT | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 252000 | 0 | [13 empty] | 4
284 | 287 | 233 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 384 | 4210 | KPINKPARBAGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | construction et équipement d'un batiment scolaire de 4 classes avec bureau, latrines et forage au CEG Kpinkparbagou | Construction et équipement | 40000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ELB | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 300000 | 0 | [13 empty] | 4
285 | 288 | 233 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 384 | 4210 | KPINKPARBAGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | construction et équipement d'un batiment scolaire de 4 classes avec bureau, latrines et forage au CEG Kpinkparbagou | Construction | 20000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BE LA PAIX | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
286 | 289 | 234 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 404 | 4204 | SOUTOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | construction d'un batiment scolaire avec bureau et magasin à l'EPP Wark 1 sans forage | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | TTM YENDOUBE | [8 empty] | DAO lancé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 260000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
287 | 290 | 235 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 406 | 4206 | WARK 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | construction d'un batiment scolaire avec bureau et magasin à l'EPP Wark 2 sans forage | Construction et équipement | 30000000 | Litige focier (Mairie) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 252000 | 0 | [13 empty] | 3
288 | 291 | 236 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 529 | 4195 | TAMPIALIME CENTRE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire à Babona | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | 2023-09-08 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 198/CVD TAMPIALIME CENTRE 2/COSO/ANADEB-ARS/2024 | TTM YENDOUBE | 2024-07-10 | 36206624 | TTM YENDOUBE |  | 36206624 |  |  | 2024-07-10 |  |  |  |  | Identifié | 7 | 2025-01-31 |  | 500000 | 421500 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
289 | 292 | 236 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 529 | 4195 | TAMPIALIME CENTRE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire à Babona | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BE LA PAIX | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
290 | 293 | 237 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 408 | 4218 | KOULMATIK-MIRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Construction d'une forage photovoltaïque pour le marâichage et équipements maraîchers | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0
291 | 294 | 238 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 443 | 4201 | KPINKPARBAGOU 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Appui à la réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 | Niveau chef village | 2024-05-01 | 2024-06-18 | [5 empty] | BE LA PAIX | [8 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié | 3 |  |  | 250000 | 100000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
292 | 295 | 239 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 385 | 4223 | PIABRIBAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Appui à la réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 50000 | 0
293 | 296 | 240 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 381 | 4225 | NALONGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Appui à la réalisation d'un forage photovoltaïque équipé d'un système de pompage pour maraîchage et l'abreuvement des animaux | Construction | 20000000 | Niveau chef canton | 2023-09-08 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 145/CVD NALONGUE 1&2/COSO/ANADEB-ARS/2024 | Groupement SMTP/TERA BUILDING | 2024-05-13 | 16969387 | [5 empty] | 2024-05-20 | Identifié |  | 79 | 3 | Identifié | 3 | 2024-08-13 |  | 250000 | 253000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
294 | 297 | 241 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 439 | 4074 | FARE-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Maison des jeunes |  | Construction et équipement, maison des jeunes avec terrain de footboll | Construction et équipement | 65290780 | Maire | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
295 | 298 | 241 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 439 | 4074 | FARE-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maison des jeunes) |  | Construction et équipement, maison des jeunes avec terrain de footboll | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
296 | 299 | 242 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 451 | 2434 | FAREO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | ConstruCtion, et équipement d'un jardin d'enfants à l'EPP FAREO | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | NTC | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 2
297 | 300 | 242 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 451 | 2434 | FAREO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | ConstruCtion, et équipement d'un jardin d'enfants à l'EPP FAREO | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | KYA SERVICE | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
298 | 301 | 243 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 452 | 2437 | TADERI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | ConstruCtion et équipement d'un jardin d'enfants à l'EPP TADERI | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETCOR | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0 | [13 empty] | 2
299 | 302 | 243 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 452 | 2437 | TADERI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | ConstruCtion et équipement d'un jardin d'enfants à l'EPP TADERI | Réhabilitation | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | TCHAMIE ET FILS | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0
300 | 303 | 244 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 441 | 4075 | MAYEFOUKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | ConstruCtion et équipement d'un magasin de stoCkage de100 Tonnes | Construction | 20000000 | Chef Canton | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | SALAMI & FILS | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 240000 | 0
301 | 304 | 245 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 522 | 2440 | BOULORI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Pistes | Pistes |  | Réalisation d'un ouvrage de franchissement ( Dallot) sur la voie principale d'accès au village | Construction | 50000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 170000 | 0
302 | 305 | 246 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 519 | 2445 | NAGBATI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FARE Ikpindi | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | extension de courant electrique sur 2,5 km | Construction | 41250000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 2.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 251180 | 0
303 | 306 | 247 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 520 | 4076 | KOUMBELOTI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FARE Ikpindi | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | extension de courant électrique sur 1km avec pose de transformateur | Construction | 60000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [15 empty] | Identifié | 1 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 401965 | 0
304 | 307 | 248 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 521 | 2448 | TCHANFIERI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FARE Ikpindi | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | extension de courant électrique sur 3km | Construction | 60000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 3 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 264173 | 0
305 | 308 | 249 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 387 | 4082 | ZONGO (MANGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Instalation de 10 lampadaires solaires dans les lieux publics | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 320000 | 0
306 | 309 | 250 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 429 | 4088 | TCHATCHABOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Instalation de 10 lampadaires solaires dans les lieux publics | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
307 | 310 | 251 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 508 | 4081 | TCHANWIEKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | extension de courant electrique sur 5 km | Construction | 100000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
308 | 311 | 252 | 0.18125 | 10.5122 | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 459 | 2444 | MANTCHE (MANGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin à EPP Mantchè | Construction et équipement | 40000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 214 | EMA BTP | 2024-05-31 | 25773878 | EMABTP | 2024-05-31 | 25773878 |  |  | 2024-06-03 | Approuvé |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-11-03 |  | 250000 | 1000000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
309 | 312 | 253 | 0.46749 | 10.3588 | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 460 | 2443 | MAGNA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Magna | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BE LA PAIX | 2024-05-14 | 25811200 | [5 empty] | 2024-05-22 | Entreprise sélectionné |  |  |  | Identifié | 3 | 2024-11-03 |  |  | 518407 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
310 | 313 | 253 | 0.45717 | 10.3384 | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 460 | 2443 | MAGNA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Magna | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | NCTP | 2024-05-22 | 17358376 | [5 empty] | 2024-05-22 |  |  |  |  | Identifié | 3 | 2024-09-03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
311 | 314 | 254 | 0.47877 | 10.3514 | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 461 | 4080 | FOMBORO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Fomboro | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 171 | ALBASSIT | 2024-05-13 | 25500000 | NMBOA | 2024-10-24 | 3099860 |  |  | 2024-06-03 | Identifié |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-11-03 |  | 250000 | 250000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
312 | 315 | 254 | 0.47776 | 10.3531 | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 461 | 4080 | FOMBORO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Fomboro | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | SAWARI | 2024-05-13 | 17606907 |  |  | 0 |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | Identifié | 3 | 2024-09-03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
313 | 316 | 255 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 388 | 4083 | DOUANE-EST |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP DOUANE EST | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2023-09-07 | [5 empty] | Remise | ECAOG | [8 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0 | [13 empty] | 3
314 | 317 | 255 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 388 | 4083 | DOUANE-EST |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP DOUANE EST | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | SAWARI | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
315 | 318 | 256 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 389 | 4087 | DOUANE-OUEST |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP DOUANE OUEST | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 4
316 | 319 | 256 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 389 | 4087 | DOUANE-OUEST |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP DOUANE OUEST | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
317 | 320 | 257 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 430 | 4089 | DJABOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FARE Ikpindi | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Bendenou | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [15 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 578403 | 0 | [13 empty] | 2
318 | 321 | 257 | 0.47794 | 10.3637 | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 430 | 4089 | DJABOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FARE Ikpindi | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Bendenou | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
319 | 322 | 258 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 485 | 4091 | SANGBANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'une clôture à l'EPP Sangbana | Construction et équipement | 50000000 | Maire | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 149000 | 0 | [10 empty] | Construction d'une clôture à l'EPP Sangbana
320 | 323 | 259 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 463 | 2439 | BONZOUKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Contruction de Batiment scolaire pour le jardin d'enfants de 3 classes équipées+ bureau+à EPP Bonzoukou | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Juge | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | MCTP | 2024-06-04 | 23372382 | Ets IDRV |  | 2053200 |  |  |  | Entreprise sélectionné |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-11-30 |  | 500000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
321 | 324 | 259 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 463 | 2439 | BONZOUKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire pour le jardin d'enfants de 3 classes équipées+ bureau+à EPP Bonzoukou | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BGP/IGA+ | [8 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
322 | 325 | 260 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 462 | 2449 | TCHIRI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Réhabilitation PMH |  | Réhabilitation de deux forages à l'EPP Tchiri | Réhabilitation | 10000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
323 | 326 | 261 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 524 | 2442 | GNANGBANDI (MANGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction de salle de réunion | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | HYDRO GENIE | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
324 | 327 | 261 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 524 | 2442 | GNANGBANDI (MANGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Salle de réunion) |  | Construction de salle de réunion | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | CEDI BTP | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
325 | 328 | 262 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 507 | 2446 | NAKORKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire à NAKORKOU | Construction et équipement | 30000000 | Non disponible | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0 | [15 empty] | Oui
326 | 329 | 262 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 507 | 2446 | NAKORKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire à NAKORKOU | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
327 | 330 | 263 | 0.47486 | 10.3608 | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 484 | 4090 | TIEKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FARE Ikpindi | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de 100 tonnes pour stockage de produits agricoles | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | 2024-06-03 |  |  |  |  | Remise | EMA BTP | 2024-05-13 | 16189323 | [5 empty] | 2024-06-03 |  |  |  |  | Identifié | 4 | 2024-10-02 |  |  | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
328 | 331 | 264 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 523 | 4077 | KOKOMBOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de 100 tonnes pour stockage de produits agricoles | Construction | 20000000 | Maire | 2024-09-25 | [5 empty] | Remise | [9 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 130000 | 0
329 | 332 | 265 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 412 | 4102 | GNABADJOUANI 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles de classe+ bureau+Forage+Bloc sanitaire à l'EPP Gnabadjoani 2 | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | 166 | Ets Tournelle des Savanes (TS) | 2024-05-13 | 26820037 |  |  | 0 | [7 empty] | Identifié | 5 | 2024-10-28 |  |  | 185000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
330 | 333 | 265 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 412 | 4102 | GNABADJOUANI 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles de classe+ bureau+Forage+Bloc sanitaire à l'EPP Gnabadjoani 2 | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | 150 | BGP Groupe/IGA plus | 2024-05-13 | 17599408 | [8 empty] | 70 | 4 | Identifié | 3 | 2024-08-31 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
331 | 334 | 266 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 413 | 4105 | TCHANKOUNKOUNKONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles de classe+ bureau+Bloc sanitaire sans forage à l'EPP Tchankounkonkongue | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | 174 | Ets Tournelle des Savanes (TS) | 2024-05-21 | 27821271 | [10 empty] | Identifié | 5 | 2024-10-31 |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3
332 | 335 | 267 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 390 | 3374 | FLINGBONGUE (NAMARE) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3 salles+magasin+bureau+Bloc saniataire sans forage à l'EPP Flingbongue | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | 179 | Ets Youmane | 2024-05-21 | 26280318 | [10 empty] | Identifié | 5 | 2024-10-31 |  |  | 258000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
333 | 336 | 268 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 400 | 4110 | KONGO-MOBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADJAGOU Tani Lakibempale | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction d'un centre communautaire à KONGO-MOBA | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 444000 | 0 | [15 empty] | Oui
334 | 337 | 268 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 400 | 4110 | KONGO-MOBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADJAGOU Tani Lakibempale | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction d'un centre communautaire à KONGO-MOBA | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
335 | 338 | 269 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 527 | 3393 | NAMARE DOUDJABE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADJAGOU Tani Lakibempale | 4 |  | Agriculture | Retenue d'eau |  | Curage du barrage de Namaré | Construction | 60000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 230000 | 0
336 | 339 | 270 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 465 | 4099 | YALBONGBONGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADJAGOU Tani Lakibempale | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage à Yalbongbongue | Construction | 20000000 | Chef Canton | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [15 empty] | Oui
337 | 340 | 271 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 466 | 4101 | TOUONTONGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADJAGOU Tani Lakibempale | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Construction d'un forage maraicher à Touontongou | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
338 | 341 | 272 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 401 | 4111 | KONGO-BOUMBOUNI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADJAGOU Tani Lakibempale | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage maraicher à Kongo-Boumbouni | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
339 | 342 | 273 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 414 | 4115 | LIYATIALOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 75 tonnes à Liyietialou | Construction | 20000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | 160 | ALBATROS GÉNIE | 2024-05-13 | 13562319 | [10 empty] | Identifié | 4 | 2024-09-30 |  |  | 205000 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
340 | 343 | 274 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 398 | 4107 | KONGO-MOSSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADJAGOU Tani Lakibempale | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage maraicher à Kongo-Mossi | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 104000 | 0
341 | 344 | 275 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 410 | 3399 | POUSSA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'u magasin de stockage de 75 tonnes dans le village de Poussa | Construction | 20000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | 161 | Ets BAMINTE | 2024-05-13 | 19583306 | [10 empty] | Identifié | 4 | 2024-09-30 |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
342 | 345 | 276 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 411 | 4123 | YOBRE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage maraicher dans le bas-fond de Yobre 1 | Construction | 20000000 | Niveau Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | 178 | MCTP | 2024-05-24 | 17000913 | [8 empty] | 120 | 3 | Identifié | 3 | 2024-08-31 |  |  | 106000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
343 | 346 | 277 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 476 | 4134 | YOAKPATE 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBENINE Namégole | 4 |  | Pistes | Pistes |  | Aménagement de la piste rurale reliant Yoakpate 13 à Yoakpate 1et 2 sur 1,5 km avec un dallot | Construction | 80000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 1.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
344 | 347 | 278 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 514 | 4129 | KANGBETCHOAGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBENINE Namégole | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Pose de transformateur et extension de reseau électrique public | Construction | 40000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0
345 | 348 | 279 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 445 | 4141 | SAWALDJOAGUE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBENINE Namégole | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Raccordement et extension du reseau électrique sur 02 km | Construction | 40000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 2 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 260000 | 0
346 | 349 | 280 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 490 | 4126 | MAMPOATE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBENINE Namégole | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin, sans forage | Construction et équipement | 32331818 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETS YOUMANE | 2024-05-22 | 23118549 | [6 empty] | Remise du site |  |  |  | Identifié | 5 | 2024-10-22 |  |  | 258400 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
347 | 350 | 281 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 509 | 4135 | TONGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPELIGUE Bomboma | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Centre Communautaire |  | Construction et équipement d'un centre communautaire | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BATIROUTE | [8 empty] | Identifié |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 260000 | 0
348 | 351 | 281 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 509 | 4135 | TONGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPELIGUE Bomboma | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction et équipement d'un centre communautaire | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BATIROUTE | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
349 | 352 | 282 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 513 | 4153 | KALAO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPELIGUE Bomboma | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | MCTP | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 260000 | 0
350 | 353 | 283 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 442 | 4145 | KPANDINTANGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPELIGUE Bomboma | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Chef Canton | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | LATAPA | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 158000 | 0
351 | 354 | 284 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 510 | 2033 | SAMOMONI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPELIGUE Bomboma | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 255000 | 0
352 | 355 | 285 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 394 | 4054 | MANTA-OTI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Djakpéle | 4 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Eclairage public avec lampadaires | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
353 | 356 | 286 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 453 | 2779 | NAMOUKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Djakpéle | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage | Construction | 20000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ENTREPRISE LA FRATER - BTP (EF BTP) | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0
354 | 357 | 287 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 488 | 4051 | KOUNDANDO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Eclairage public avec 06 lampadaires | Construction | 15000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
355 | 358 | 288 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 491 | 4048 | TAKPAMBA-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUTANTE Namilide | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Lycée |  | Construction d'un batiment scolaire de quatre (4) classes au lycée de Takpamba | Construction et équipement | 45000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | EGB TP/VTGCM | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0 | [13 empty] | 4
356 | 359 | 289 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 396 | 2778 | NAMBOSSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Djakpéle | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Réhabilitation d'un batiment scolaire à l'EPP Nambossi | Construction et équipement | 19848490 | Maire | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 70000 | 0 | [13 empty] | 3
357 | 360 | 290 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 493 | 4050 | N'KPE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 classes avec forage à l'EPP | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | AMAC-GC | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
358 | 361 | 290 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 493 | 4050 | N'KPE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 classes avec forage à l'EPP | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | GENIE HYDRAULIQUE | [12 empty] | Identifié |  |  |  |  | 157000 | 0
359 | 362 | 291 | 0.59126 | 9.9769 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 437 | 4065 | KEREKETE-NOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction du batiment scolaire de 3 classes sans forage à l'EPP + Dalot d'accès | Construction et équipement | 35000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | N"235/CVD/Kereketenou/COSO/ANADEB-ARS/2024 | Entreprise AMAC-GC | 2024-06-25 | 30416243 | AGOTRAP | 2024-10-24 |  |  |  | 2024-07-04 | 76.0 |  |  |  | En cours | 5 | 2024-12-03 |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
360 | 363 | 292 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 427 | 4064 | DJIRIDJO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUTANTE Namilide | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 147000 | 0
361 | 364 | 293 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 426 | 4063 | GNOLI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUTANTE Namilide | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation du forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
362 | 365 | 294 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 457 | 4059 | LIGBANDO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Djakpéle | 4 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage | Construction | 20000000 | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | [13 empty] | Identifié |  |  |  |  | 140000 | 0
363 | 366 | 295 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 423 | 4060 | KARBONGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUTANTE Namilide | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Transformateur pour l'électrification | Construction | 40000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
364 | 367 | 296 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 395 | 4055 | SAPOLI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Djakpéle | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation du forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 75000 | 0
365 | 368 | 297 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 438 | 2776 | LENIDO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation du forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 |  | 2023-09-16 | [15 empty] | Remise du site |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 92000 | 0
366 | 369 | 298 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 517 | 2456 | NAKPIEKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADIO Nafadjara Abas | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extenssion du courant électrique à basse tenssion sur 3km de Payoukou à Nakpiekou | Construction | 40000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [15 empty] | Identifié | 3 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
367 | 370 | 299 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 469 | 2458 | PAYOUKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANDJO Fatoumata | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extenssion du courant électrique avec pose de transformateur sur 1km à Payoukou | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [16 empty] | 1 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 500000 | 0
368 | 371 | 300 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 467 | 2457 | PADORI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADIO Nafadjara Abas | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extenssion du courant électrique à basse tenssion sur 2,5km de L'EPP Koumongoukan à Padori | Construction | 37000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [15 empty] | Approuvé | 2.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
369 | 372 | 301 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 436 | 2460 | SADORI TIEBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANDJO Fatoumata | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau sans forage | Construction et équipement | 27145897 | Juge | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETS ECAOG | [12 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
370 | 373 | 302 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 468 | 2454 | KOUMONGOUKAN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADIO Nafadjara Abas | 4 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 04 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau sans forage | Construction et équipement | 40000000 | Juge | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | FCM BTP | 2024-06-06 | 26533561 | [5 empty] | 2024-07-15 | En cours |  |  |  | En cours | 5 | 2024-11-06 |  |  | 350000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
371 | 374 | 303 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 470 | 2453 | DJALONDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANDJO Fatoumata | 4 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau + forage | Construction et équipement | 40000000 | N/A (ancien site) | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 125000 | 0 | [13 empty] | 3
372 | 376 | 304 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 435 | 2459 | SADORI NAGBAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADIO Nafadjara Abas | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Contruction d'une salle de réunion | Construction et équipement | 25000000 | Maire | 2023-09-08 | [15 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 340000 | 0
373 | 377 | 305 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 518 | 2452 | DJAGORI (SADORI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NANDJO Fatoumata | 4 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Contruction d'une salle de réunion | Construction et équipement | 25000000 | Maire | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [15 empty] | Oui
374 | 378 | 306 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 616 | 4377 | LOKPANO-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE Yendubuam | 5 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasinde stockage de 100 T à LOKPANO-CENTRE | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 227000 | 0
375 | 379 | 307 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 621 | 4382 | PAOK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE Yendubuam | 5 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Installation de 10 panneaux solaires à PAOK au bord des pistes et sur les places publics | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 98000 | 0
376 | 380 | 308 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 622 | 4383 | TAYENE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE Yendubuam | 5 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Installation de 10 panneaux solaires à TANYENE au bord des pistes et sur les places publics | Construction | 24092063 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 108000 | 0
377 | 381 | 309 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 624 | 4385 | GBETIMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 classes + bureau +magasin+ latrines | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 125000 | 0 | [13 empty] | 3
378 | 382 | 310 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 625 | 4386 | DOTIK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Eau–Hydraulique | Réhabilitation PMH |  | Réabilitation d'un forage PMH à l'EPP BROUK | Réhabilitation | 10000000 | Juge | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 321800 | 0
379 | 383 | 311 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 626 | 4387 | BROUK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 04 classes+bureau +magasin+latrines au CEG BROUK sans forage | Construction et équipement | 40000000 | Juge | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 4
380 | 384 | 312 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 630 | 4391 | BOUMBOUMITIK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Installation de 10 panneaux solaires à BOUMBOUMITIK au bord des pistes et sur les places publics | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 219000 | 0
381 | 385 | 313 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 631 | 4392 | YEMBORBAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE Yendubuam | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire+bureau+magasin+latrines à l'EPP YEMBORBAGOU sans forage | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 210000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
382 | 386 | 314 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 634 | 4395 | KOUNKOMONI II |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire+bureau+magasin+latrines à l'EPP KOUNKOMONI II sans forage | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 130000 | 0 | [13 empty] | 3
383 | 387 | 315 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 605 | 4365 | SANGOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Developpement–a–la–Base | Centre communautaire |  | Appui au sous projet des jeunes (Constructuction d'un centre communautaire avec équipement) | Construction et équipement | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
384 | 388 | 316 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 614 | 4374 | GBANKONE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Construction d'une salle de réunion avec équipements | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 30000 | 0
385 | 389 | 317 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 609 | 4369 | YAMBIANTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de tois classes + bureau et magasin sans forage à l'EPP Yambiante | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
386 | 390 | 318 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 611 | 4371 | NADONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage d'une capacité de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0
387 | 391 | 319 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 613 | 4373 | GBADAKOUNKOG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau de 10 Lampadaires solaires | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
388 | 392 | 320 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 610 | 4370 | BINTOAN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Réhabilitation d'un magasin de stockage à Bintoan | Construction | 14500000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
389 | 393 | 321 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 606 | 4366 | TANYENE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Electrification hors réseau de 07 Lampadaires solaires | Construction | 17500000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
390 | 394 | 322 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 652 | 4404 | SAMBROUGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 120000 | 0
391 | 395 | 323 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 658 | 4430 | POAMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Réalisation de forage photovoltaïque pour le JEP de Nakpanag | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
392 | 396 | 324 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 642 | 4427 | TAMBONI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 265000 | 0
393 | 397 | 325 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 646 | 4398 | BOLDIGBENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
394 | 398 | 326 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 643 | 4411 | NAGRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour maraîchage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 420000 | 0
395 | 399 | 327 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 651 | 4437 | BOAMPAK 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Sante | Laboratoire |  | Equipement du laboratiore du dispensaire de Tami centre | Equipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
396 | 400 | 328 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 660 | 4416 | NABOAGBANE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire sans latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP de Naboagbane SANS FORAGE | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 2
397 | 401 | 329 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 661 | 4418 | KOUNKONMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire sans latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Konkonmongue SANS FORAGE | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 2
398 | 402 | 330 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 641 | 4426 | NAGUEYIEGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire avec bureau et magasin sans latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Nagueyiegou avec FORAGE | Construction et équipement | 25000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 400000 | 0 | [13 empty] | 2
399 | 403 | 330 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 641 | 4426 | NAGUEYIEGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire avec bureau et magasin sans latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Nagueyiegou avec FORAGE | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
400 | 404 | 331 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 635 | 4415 | KONKONGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire plus latrines SANS FORAGE avec équipement pour le JEP de l'EPP Konkongou | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 2
401 | 405 | 332 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 650 | 4435 | NATCHARE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrines à l'EPP Natchare AVEC FORAGE | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
402 | 406 | 332 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 650 | 4435 | NATCHARE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrines à l'EPP Natchare AVEC FORAGE | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
403 | 407 | 333 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 647 | 4399 | TOUGUEBEME 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire plus latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Touguebeme SANS FORAGE | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 260000 | 0 | [13 empty] | 2
404 | 408 | 334 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 638 | 4441 | TIMPIONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Lycée |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin sans latrines au Lycée de Tami SANS FORAGE | Construction et équipement | 40000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 630000 | 0 | [13 empty] | 4
405 | 409 | 335 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 659 | 4428 | KOUNKONGBANE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrines avec équipement à l'EPP Konkongbane SANS FORAGE | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
406 | 410 | 336 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 640 | 4421 | DAMBRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire plus latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Tami-zongo | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 2
407 | 411 | 337 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 662 | 4425 | KOULMASSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrines à l'EPP Koulmassi | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
408 | 412 | 338 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 636 | 4413 | WANGBANE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus sans latrines à l'EPP Wangbane SANS FORAGE | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
409 | 413 | 339 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 654 | 4407 | SABILIANI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Réhabilitation d'un bâtiment scolaire de 3 classes et équipement des classes en tables bancs de l'EPP Sabiliani | Construction et équipement | 15000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 215000 | 0 | [13 empty] | 3
410 | 414 | 340 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 682 | 4447 | BONGDOURE BAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KOLANI Miguoli +LAMBONI Libaribe | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le Maraichage à Bongdouré | Construction | 20000000 | Niveau chef village | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 267640 | 0
411 | 415 | 341 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 685 | 4448 | TAMBISGOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KOLANI Miguoli +LAMBONI Libaribe | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire à trois salles de classe avec bureau et magasin sans forage à l'EPP Tambisgou | Construction et équipement | 35000000 | Aucun | [6 empty] | N 001/CVD Tambisgou/COSO/ANADEB -ARS/2024 | ENSACO | 2024-10-24 | 19542451 | [10 empty] | Identifié |  | 2025-04-02 |  |  | 475000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
412 | 416 | 342 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 686 | 4455 | WARKAMBOU CENTRE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABDOULAYE Hindou | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe avec bureau et magasin sans forage à l'EPP Warkambou Centre | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
413 | 417 | 343 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 688 | 4459 | NADJIGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABDOULAYE Hindou | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le Maraichage à Nadjigou | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
414 | 418 | 344 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 689 | 4465 | WARKAMBOU MARCHE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABDOULAYE Hindou | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe avec bureau et magasin sans forage à l'EPP Warkambou Marché | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
415 | 419 | 345 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 690 | 4466 | BOCKTE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KOLANI Miguoli +LAMBONI Libaribe | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le Maraichage à Bockte | Construction | 20000000 | Niveau chef village | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 135000 | 0
416 | 420 | 346 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 687 | 4468 | KOLBIGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KOLANI Miguoli +LAMBONI Libaribe | 5 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes+aire de sechage à Kolbigou | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 257500 | 0
417 | 421 | 347 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | WARKAMBOU | 691 | 4471 | BADOAGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABDOULAYE Hindou | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le Maraichage à Badoague | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0
418 | 422 | 348 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 664 | 4475 | LOTOGOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Developpement–a–la–Base | Centre communautaire |  | Construction et équipement d'un centre communautaire | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
419 | 423 | 348 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 664 | 4475 | LOTOGOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | Construction et équipement d'un centre communautaire | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
420 | 424 | 349 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 665 | 4476 | NAGDATE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Nanimpo | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes et réhabilitation de forage PMH | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
421 | 425 | 349 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 665 | 4476 | NAGDATE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Nanimpo | 5 |  | Eau–Hydraulique | Réhabilitation PMH |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes et réhabilitation de forage PMH | Réhabilitation | 5000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
422 | 426 | 350 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 679 | 4490 | KOUKDAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Lorimpo | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
423 | 427 | 351 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 667 | 4478 | BOUTASSOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes et réalisation d'un forage Photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
424 | 428 | 351 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 667 | 4478 | BOUTASSOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes et réalisation d'un forage Photovoltaïque | Réhabilitation | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
425 | 429 | 352 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 670 | 4481 | TCHANGUI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Lorimpo | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire au JEP + Bloc de latrine sans forage + Réhabilitation d'un PMH en forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 500000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | Oui
426 | 430 | 353 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 671 | 4482 | POMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Lorimpo | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
427 | 431 | 354 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 673 | 4484 | DASSOUTE-BAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes, bloc latrine et forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
428 | 432 | 354 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 673 | 4484 | DASSOUTE-BAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes, bloc latrine et forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
429 | 433 | 355 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 669 | 4480 | SAMBIANWAME |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Lorimpo | 5 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseau électrique sur 1,5 km | Construction | 37000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 1.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
430 | 434 | 356 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 675 | 4486 | NANIK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de réseau électrique sur 2km | Construction | 45000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 2 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
431 | 435 | 357 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 600 | 4359 | TAGBAMONG 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NIMBAGOU Pakindame | 5 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 90000 | 0
432 | 436 | 358 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 596 | 4355 | KUMBOK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAWOATE Damekoa | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire à trois salles de classe avec bureau, bloc de latrines et équipements mobiliers sans forage | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 355000 | 0 | [13 empty] | 3
433 | 437 | 359 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 595 | 4354 | TOLONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAWOATE Damekoa | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un bâtiment scolaire de quatre salles de classe avec bureau et équipements mobiliers sans forage au CEG | Construction et équipement | 40000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 162000 | 0 | [13 empty] | 4
434 | 438 | 360 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 589 | 4348 | TANDJOK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAWOATE Damekoa | 5 |  | Agriculture | Retenue d'eau |  | Réalisation d'une retenue d'eau et équipements en matériels (semences, bottes, arrosoirs, houes, binettes, gants etc...) | Réhabilitation | 54407714 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
435 | 439 | 361 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 584 | 4343 | KPÉKIBONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NIMBAGOU Pakindame | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour le maraîchage | Construction | 20000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 102000 | 0 | [15 empty] | Oui
436 | 440 | 362 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 599 | 4358 | TAMBIMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAWOATE Damekoa | 5 |  | Agriculture | Magasin De Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0
437 | 441 | 363 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 598 | 4357 | SANDJAK 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAWOATE Damekoa | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque pour le maraîchage | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
438 | 442 | 364 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 591 | 4350 | BORE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NIMBAGOU Pakindame | 5 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire à trois salles de classes avec bureau et équipements en mobiliers à l'EPP sans forage | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 185000 | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
439 | 443 | 365 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 585 | 4344 | NOK-DONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NIMBAGOU Pakindame | 5 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le Maraichage | Construction | 20000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 85000 | 0
440 | 444 | 366 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 770 | 4532 | NAYERGOU-BAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Réhabilitation du bâtimentde l'EPP Nayergou-Bas décoiffé par les premières pluies de de 2023 et trois blocs sanitair | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 232500 | 0 | [13 empty] | 3
441 | 445 | 367 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 758 | 4540 | DJABIENE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classes+Bureau+magasin+Forage+Latrines à l'EPP de Djabiène | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
442 | 446 | 367 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 758 | 4540 | DJABIENE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classes+Bureau+magasin+Forage+Latrines à l'EPP de Djabiène | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
443 | 447 | 368 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 703 | 4544 | BARITIGOU-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires sans forage à l'EPP Nankpangorgou B | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 255000 | 0 | [13 empty] | 3
444 | 448 | 369 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 762 | 4559 | TAMONGUE-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DAMETOUGLE Yendoubé | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles et les accessoirs pour jardin d'enfant à Tamongue centre | Construction et équipement | 40000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 84000 | 0 | [13 empty] | 2
445 | 449 | 370 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 793 | 4574 | KOUNDOUNGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classe+forage+bloc sanitaire à l'EPP Koundoungou | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
446 | 450 | 370 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 793 | 4574 | KOUNDOUNGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classe+forage+bloc sanitaire à l'EPP Koundoungou | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
447 | 451 | 371 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 813 | 4578 | WANTAMBONGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MONBNAME Kolani | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtimentd'un bâtiment scolaire de 3 classes + Bureau+Magasin+forage photovoltaïque à l'EPP Wantambongue | Construction et équipement | 30000000 | Juge | 2024-02-16 | [15 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 251850 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
448 | 452 | 371 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 813 | 4578 | WANTAMBONGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MONBNAME Kolani | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtimentd'un bâtiment scolaire de 3 classes + Bureau+Magasin+forage photovoltaïque à l'EPP Wantambongue | Construction | 20000000 | Juge | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
449 | 453 | 372 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 809 | 4556 | TAMBINGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MONBNAME Kolani | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extention du courant électrique de Nanssongue à Tambigue (2km) | Construction | 29000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 2 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 252000 | 0
450 | 454 | 373 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 789 | 4563 | NAKPAGLI 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DAMETOUGLE Yendoubé | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Eclairage public : extension du courant électrique de Yembour-Balalongue-Nakpagli 1 et 2 sur 3 Km | Construction | 43500000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 3 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
451 | 455 | 374 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 711 | 4565 | BOUMPORE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DAMETOUGLE Yendoubé | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du réseau électrique de la CEET de Yembour-Nassiéte-Boupore 1-Boupore 2-Boumboumone 1 et 2 sur une distance de 04 Km | Construction | 58000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 4 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
452 | 456 | 375 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 791 | 4584 | BATINGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MONBNAME Kolani | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant de Tamongue-Kombianbaog 1-Kombianbagou 2-Satikounou sur 3 Km | Construction | 45750000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 3 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 253000 | 0
453 | 457 | 376 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 790 | 4582 | TOLONG 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant de Koundougou 2 à Tolong 1 et 2 sur 2 Km | Construction | 20000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 2 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 252000 | 0
454 | 458 | 377 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 769 | 4533 | GBAMPAK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MONBNAME Kolani | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension au réseau public du camp de l'Eglise de Pentecôte sur 2,5 Km | Construction | 36250000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 2.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
455 | 459 | 378 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 695 | 4530 | NAGOUNI-HAUT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DAMETOUGLE Yendoubé | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovotaïque pour le maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 187500 | 0
456 | 460 | 379 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 712 | 4570 | YEMBOUR-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DAMETOUGLE Yendoubé | 6 |  | Pistes | Pistes |  | Réhabilitation de la piste de L'EPC jusqu'au pont avec 04 ponceaux à réaliser sur une distance de 1,5 km | Construction | 66000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 1.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
457 | 461 | 380 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 797 | 4507 | SIGUIBAGOU 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires + forage à l'EPP | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 400000 | 0 | [13 empty] | 3
458 | 462 | 380 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 797 | 4507 | SIGUIBAGOU 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires + forage à l'EPP | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
459 | 463 | 381 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 705 | 4518 | LARSIOK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJAGBA ATOUGA Dambani | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires avec forage à l'EPP Matougou B | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 385000 | 0 | [13 empty] | 3
460 | 464 | 381 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 705 | 4518 | LARSIOK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJAGBA ATOUGA Dambani | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires avec forage à l'EPP Matougou B | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
461 | 465 | 382 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 801 | 4510 | KOTINDAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Réhabilitation d'un bâtiment Scolaire de 03classes | Construction et équipement | 24601381 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
462 | 466 | 383 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 785 | 4524 | PATKONE TOMONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJAGBA ATOUGA Dambani | 6 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Installation de 10 lampadaires Solaires | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 98000 | 0
463 | 467 | 384 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 706 | 4517 | TAMBITE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJAGBA ATOUGA Dambani | 6 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Installation de 10 lampadaires Solaires | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 138000 | 0
464 | 468 | 385 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 755 | 4503 | MAGNA BAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 130000 | 0 | [15 empty] | Oui
465 | 469 | 386 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 782 | 4515 | DOUKPOLOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 207000 | 0
466 | 470 | 387 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 729 | 4526 | BAKOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0
467 | 471 | 388 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 738 | 4512 | BOUMBONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJAGBA ATOUGA Dambani | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 130000 | 0
468 | 472 | 389 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 734 | 4519 | LIEK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJAGBA ATOUGA Dambani | 6 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Construction et équipement d'une salle polyvalente | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 210000 | 0
469 | 473 | 390 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 810 | 4661 | TINTUANGBANG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction et équipement d'un bâtiement scolaire au Jardin d'Enfants Préscolaire de l'EPP Naki-ouest centre | Construction et équipement | 40000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 156000 | 0 | [13 empty] | 2
470 | 474 | 391 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 704 | 4664 | SANPEDIGBENDE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiement scolaire de 03 classes avec Bureau-magasin + 2blocs latrines et un forage | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | [16 empty] | Identifié |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 519000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | Oui
471 | 475 | 391 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 704 | 4664 | SANPEDIGBENDE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction et équipement d'un bâtiement scolaire de 03 classes avec Bureau-magasin + 2blocs latrines et un forage | Construction | 20000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
472 | 476 | 392 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 803 | 4647 | DONTOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3classes avec BM et 02blocs latrines sans forage | Construction et équipement | 35000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 180000 | 0 | [13 empty] | 3
473 | 477 | 393 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 825 | 4651 | NAYENGUE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3classes avec BM et 02blocs latrines sans forage | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 400000 | 0 | [13 empty] | 3
474 | 478 | 394 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 833 | 4655 | BOANABE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3classes avec BM et 02blocs latrines sans forage | Construction et équipement | 35000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 610000 | 0 | [13 empty] | 3
475 | 479 | 395 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 826 | 4613 | TANLONA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 03 classes avec Bureau-magasin, deux blocs de latrine et forage | Construction et équipement | 50000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 160000 | 0 | [10 empty] | Communauté à introduit une demande de modification après une plainte
476 | 481 | 396 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 816 | 4639 | KORMONA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du réseau électrique publique sur 2kilomètres | Construction | 60000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 2 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 118000 | 0
477 | 482 | 397 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 830 | 4622 | DATOUDJENA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NABAGOU Pagueyendou | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique | NABOAGBANE ; GABONGBONGUE ; KARIATA ; DATOUDJENA | Extension du réseau électrique publique sur 3kilomètres | Construction | 60186000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 3 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 297000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
478 | 483 | 398 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 815 | 4642 | KOKOMONI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du réseau électiruque public sur 1,5kilomètre | Construction | 30000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 1.5 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 248000 | 0
479 | 484 | 399 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 714 | 4633 | KPATCHIANGBANE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NABAGOU Pagueyendou | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
480 | 485 | 400 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 725 | 4670 | NASSIEGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NABAGOU Pagueyendou | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
481 | 486 | 401 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 726 | 4667 | BASSOUDOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NABAGOU Pagueyendou | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
482 | 487 | 402 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 736 | 4646 | KPIMONE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 190000 | 0
483 | 488 | 403 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 768 | 4628 | FALNAGUE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NABAGOU Pagueyendou | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 300000 | 0
484 | 489 | 404 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 834 | 4635 | NAKORGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 255000 | 0
485 | 490 | 405 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 827 | 4617 | KARIATA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NABAGOU Pagueyendou | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 251000 | 0
486 | 491 | 406 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 759 | 4644 | NAKPALI 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 211000 | 0
487 | 492 | 407 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 804 | 4649 | TCHANDANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalissation d'un forage photovoltaïque maraicher | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 252000 | 0
488 | 493 | 408 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 831 | 4660 | NAKI-OUEST CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Sante | Pharmacie |  | Construction et équipement d'une pharmacie à l'USP Naki-Ouest centre | Construction et équipement | 25000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 80000 | 0
489 | 494 | 409 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 787 | 4707 | KEREKETE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin + forage | Construction et équipement | 30000000 | Juge | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 4
490 | 495 | 409 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 787 | 4707 | KEREKETE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin + forage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
491 | 496 | 410 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 786 | 4706 | NAGOUNI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un batiment scolaire de quatres (04) classes,bureau,magasin pour le college | Construction et équipement | 30000000 | Juge | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 340000 | 0 | [13 empty] | 4
492 | 497 | 411 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 753 | 4712 | NAMBOUESSOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | construction d'un batiment scolaire EPP sans forage | Construction et équipement | 35000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 258500 | 0 | [13 empty] | 3
493 | 498 | 412 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 754 | 4713 | TAMBINAMONE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire à l'EPP avec forage | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 230000 | 0 | [13 empty] | 3
494 | 499 | 412 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 754 | 4713 | TAMBINAMONE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire à l'EPP avec forage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
495 | 500 | 413 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 733 | 4717 | KOUWAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un batiment scolaire à l'EPP avec forage | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 199500 | 0 | [13 empty] | 3
496 | 501 | 413 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 733 | 4717 | KOUWAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire à l'EPP avec forage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
497 | 502 | 414 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 746 | 4711 | KADJITIERI 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YOGUIDJARE Nametante | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant élètrique BT sur 2km | Construction | 31840000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 2 |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
498 | 503 | 415 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 781 | 4715 | GALANGASHIE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YOGUIDJARE Nametante | 6 |  | Agriculture | Magasin de Stockage |  | construction d'un magasin de stakage de 100t | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
499 | 504 | 416 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 745 | 4710 | KADJITIERI 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YOGUIDJARE Nametante | 6 |  | Agriculture | Magasin de Stockage |  | construction d'un magasin de stakage de 100t | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
500 | 505 | 417 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 732 | 4716 | KPANDJINI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YOGUIDJARE Nametante | 6 |  | Developpement–a–la–Base | Centre communautaire |  | construcion d'un centre communautaire | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
501 | 506 | 417 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 732 | 4716 | KPANDJINI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YOGUIDJARE Nametante | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | construcion d'un centre communautaire | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
502 | 507 | 418 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 817 | 4708 | AKPOSSOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YOGUIDJARE Nametante | 6 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Construction et équipement d'une grande salle de réunion | Construction et équipement | 20000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
503 | 508 | 419 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 818 | 4709 | BIGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YOGUIDJARE Nametante | 6 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Construction et équipement d'une grande salle de réunion | Construction et équipement | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 206000 | 0
504 | 509 | 420 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 743 | 4587 | LANLALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire à trois classes, bureau et magasin à l'EPP LANLALE (Sans forage) | Construction et équipement | 35000000 | Niveau Maire | 2024-03-28 | [15 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  | 250000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
505 | 510 | 421 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 709 | 4589 | NASSIKA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un batiment scolaire de 3 classes avec bureau à l'EPP Nassika (Sans forage) | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0 | [13 empty] | 3
506 | 511 | 422 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 823 | 4591 | NABILE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe+bureau+ magasin avec forage à l'EPP NABILE B | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 75000 | 0 | [13 empty] | 3
507 | 512 | 422 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 823 | 4591 | NABILE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe+bureau+ magasin avec forage à l'EPP NABILE B | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 75000 | 0
508 | 513 | 423 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 824 | 4592 | YACLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUAKOU Akoélé | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe+bureau+ magasin à l'EPP YACLE (Sans forage) | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 468497 | 0 | [13 empty] | 3
509 | 514 | 424 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 760 | 4593 | N'GAMBI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUAKOU Akoélé | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire à trois salles de classe+bureau+ magasin à l'EPP N' gambi (Sans forage) | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
510 | 515 | 425 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 761 | 4594 | TAKPAPIENI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUAKOU Akoélé | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d’un batiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrine a l’EPP Takpapieni (Sans forage) | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3
511 | 516 | 426 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 708 | 4596 | WOGOU-SAPIEKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJORA Yenoubou François | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un batiment scolaire de 03 classes avec bureau (Sans forage) | Construction et équipement | 35000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0 | [13 empty] | 3
512 | 517 | 427 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 819 | 4597 | NADAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire du primaire de trois salles de classes avec forage, bureau et latrines | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [16 empty] | Identifié |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 192000 | 0 | [13 empty] | 3
513 | 518 | 427 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 819 | 4597 | NADAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire du primaire de trois salles de classes avec forage, bureau et latrines | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
514 | 519 | 428 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 698 | 4599 | NADJANKARKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Appui à la construction d'un batiment scolaire de 03 classes, un bureau et magasin à l'EPP Nadjankarkou, avec forage | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 140000 | 0 | [13 empty] | 3
515 | 520 | 428 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 698 | 4599 | NADJANKARKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Appui à la construction d'un batiment scolaire de 03 classes, un bureau et magasin à l'EPP Nadjankarkou, avec forage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
516 | 521 | 429 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 699 | 4600 | NAKPOKLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Appui à la construction d'un batiment scolaire de 03 classes, bureau et magasin à l'EPP Nakpokle (Sans forage) | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0 | [13 empty] | 3
517 | 522 | 430 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 741 | 4601 | SAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau, magasin, latrines et d'un forage photovoltaïque à l'EPP Sakou | Construction et équipement | 30000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 500000 | 0 | [13 empty] | 3
518 | 523 | 430 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 741 | 4601 | SAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau, magasin, latrines et d'un forage photovoltaïque à l'EPP Sakou | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
519 | 524 | 431 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 722 | 4605 | KPEGNINI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes, bureau et magasin sans forage à l'EPP Kpegnini | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 230000 | 0 | [13 empty] | 3
520 | 525 | 432 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 701 | 4607 | BARRAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction de la Clôture de l'EPP Centrale | Construction et équipement | 50000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 235500 | 0 | [9 empty] | 1
521 | 527 | 433 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 812 | 4609 | DJEBOURI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction d'un bâtiment pour le préscolaire au JEP Djèbouri | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2024-05-28 | [15 empty] | DAO lancé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 219000 | 0 | [13 empty] | 2
522 | 528 | 433 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 812 | 4609 | DJEBOURI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment pour le préscolaire au JEP Djèbouri | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
523 | 529 | 434 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 836 | 4719 | WOGOU CDQ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Lycée |  | Construction d'un bâtiment scolaire à 4 classes+bureau + magasin au Lycée de Gando | Construction et équipement | 60000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 60000 | 0 | [13 empty] | 4
524 | 530 | 435 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 776 | 4611 | DJE-DJABOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction et équipement d'un batiment scolaire + forage pour le jardin d'enfants JEP de Djé-Djabou | Construction et équipement | 30000000 | N/A (Ancien site) | 2024-05-28 | [15 empty] | DAO lancé |  |  |  | Identifié |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
525 | 531 | 435 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 776 | 4611 | DJE-DJABOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction et équipement d'un batiment scolaire + forage pour le jardin d'enfants JEP de Djé-Djabou | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
526 | 532 | 436 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 721 | 4604 | KPANDJIBOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension du courant électrique avec pose de transfrmateur sur un 1 km | Construction | 40000000 | N/A (ancien site) | [17 empty] | 1 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
527 | 533 | 437 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 710 | 4590 | NAKOTI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Agriculture | Magasin de Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles de 100 tonnes | Construction | 20000000 | Non disponible (Mairie réclame l'argent) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 135000 | 0
528 | 534 | 438 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 707 | 4595 | WOGOU/VILLAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJORA Yenoubou François | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0
529 | 535 | 439 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 820 | 4598 | GBATENI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage et abreuvement des animaux | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 150000 | 0
530 | 536 | 440 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 742 | 4602 | NAKPATI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaique pour le maraichage | Construction | 20000000 | [17 empty] | Identifié |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0
531 | 537 | 441 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 811 | 4608 | SIKPANLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUAKOU Akoélé | 6 |  | Agriculture | Magasin de Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de capacité 100 tonnes | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
532 | 538 | 442 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 794 | 4682 | FIEGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TINDAME Mimica | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (3) classes, bureau , magasin et forage photovoltaïque | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0 | [13 empty] | 3
533 | 539 | 442 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 794 | 4682 | FIEGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TINDAME Mimica | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (3) classes, bureau , magasin et forage photovoltaïque | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
534 | 540 | 443 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 763 | 4671 | TONTONDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au CEG |  | Construction d'un bâtiment scolaire de quatre (4) classes, bureaun , magasin et forage au CEG TONTONDI | Construction et équipement | 40000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 4
535 | 541 | 443 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 763 | 4671 | TONTONDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de quatre (4) classes, bureaun , magasin et forage au CEG TONTONDI | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 65000 | 0
536 | 542 | 444 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 747 | 4673 | NAYOH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GUIDJERBE Yendukoa | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire +bureeu+magasin+forage photovoltaïque+Latrine à l'EPP NAYOH | Construction et équipement | 30000000 | Niveau Maire | 2024-05-28 | [15 empty] | Approuvé |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
537 | 543 | 444 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 747 | 4673 | NAYOH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GUIDJERBE Yendukoa | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire +bureeu+magasin+forage photovoltaïque+Latrine à l'EPP NAYOH | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 350000 | 0
538 | 544 | 445 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 718 | 4691 | KOUGNIERI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction et équipement d'un jardin d'enfan à l'EPP KOUNGNERIE | Construction et équipement | 35000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 2
539 | 545 | 446 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 723 | 4684 | GBETI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TINDAME Mimica | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Pré-scolaire |  | Construction et équipement d'un jardin d'enfan à l'EPP GBETI | Construction et équipement | 35000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 2
540 | 546 | 447 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 692 | 4697 | BONTROGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABGA Zato Goswindé | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (3) classes+magasin, sans forage, sans latrine | Construction et équipement | 30000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0 | [13 empty] | 3
541 | 547 | 448 | 0.46916 | 10.3606 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 750 | 4696 | BAKANOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (3) classes+forage photovoltaïque+latrine | Construction et équipement | 30000000 | Maire | 2024-05-28 | [15 empty] | Entreprise sélectionné |  |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0 | [13 empty] | 3
542 | 548 | 448 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 750 | 4696 | BAKANOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (3) classes+forage photovoltaïque+latrine | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
543 | 549 | 449 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 696 | 4677 | NAKPADJOGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | Installation de 10 panneaux solaires sur la voie principale et lieux publics | Construction | 25000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 127000 | 0
544 | 550 | 450 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 764 | 4672 | TOKPLI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GUIDJERBE Yendukoa | 6 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | INstallation de 10 panneaux solaires sur la voie principale et lieux publics | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
545 | 551 | 451 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 766 | 4676 | DANWAGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TINDAME Mimica | 6 |  | Energie | Electrification hors réseau avec lampadaires solaires |  | INstallation de 10 panneaux solaires sur les principales voies et lieux publics | Construction | 25000000 | N/A (ancien site) | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 50000 | 0
546 | 552 | 452 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 822 | 4705 | DJAHANI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJORA Yenoubou François | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de courant sur la basse tension de TCHABARE - DJAHANI sur une distante de 2KM | Construction | 43000000 | [18 empty] | 2 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
547 | 553 | 453 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 821 | 4704 | KPONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJORA Yenoubou François | 6 |  | Energie | Extension réseau électrique |  | Extension de courant sur la basse tension de DJAHANI-KPONG sur une distante de 1KM | Construction | 25000000 | [18 empty] | 1 |  |  | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
548 | 554 | 454 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 697 | 4678 | NADAGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Agriculture | Magasin de Stockage |  | Construction d'un magasin de stockage de céreale de 100t avec aire de séchage | Construction | 20000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 215000 | 0
549 | 555 | 455 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 828 | 4679 | NATCHITONI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TINDAME Mimica | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un foarge photovoltaique à de fin de maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 30000 | 0
550 | 556 | 456 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 749 | 4695 | TCHANKPERE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GUIDJERBE Yendukoa | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque à des fins de maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 100000 | 0
551 | 557 | 457 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 717 | 4702 | NAMOUMALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABGA Zato Goswindé | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un foarge photovoltaïque à des fins de maraichage | Construction | 20000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 200000 | 0
552 | 558 | 458 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 716 | 4700 | KPENTCHANI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABGA Zato Goswindé | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque à des finis de maraichage | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 250000 | 0
553 | 559 | 459 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 724 | 4685 | TCHINTCHEREGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GUIDJERBE Yendukoa | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Maraichage) |  | Réalisation d'un forage photovoltaïque à des finis de maraichage | Construction | 20000000 | [21 empty] | Identifié |  |  |  |  | 102000 | 0
554 | 560 | 460 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 795 | 4683 | KOUSSIKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABGA Zato Goswindé | 6 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Construction et équipement d'une salle de réunion | Construction et équipement | 25000000 | Chef Canton | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 160000 | 0
555 | 561 | 461 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 748 | 4674 | KOUANGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GUIDJERBE Yendukoa | 6 |  | Developpement–a–la–Base | Salle de réunion |  | Construction et équipement d'une salle de réunion | Construction et équipement | 25000000 | Niveau Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 90000 | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Oui
556 | 562 | 462 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 693 | 4698 | MOGOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABGA Zato Goswindé | 6 |  | Developpement–a–la–Base | Centre communautaire |  | construction et équipement d'un centre communautaire | Construction et équipement | 30000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 130000 | 0
557 | 563 | 462 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 693 | 4698 | MOGOU CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABGA Zato Goswindé | 6 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Centre communautaire) |  | construction et équipement d'un centre communautaire | Construction | 20000000 | Maire | [20 empty] | Identifié |  |  |  |  | 130000 | 0
558 | 564 | 31 | 1.325 | 9.6304 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 339 | 3890 | BOMWAÏ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour eau de boisson et réparation de 2 forages existant | Réhabilitation | 5000000 |  | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0020/CVD Bomwaï/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 26/01/2024 | SLPT/TERA BUILDING | 2023-07-13 | 4514680 | [5 empty] | 2023-07-19 | 100.0 |  | 40 | 2.1 | Réception provisoire | [5 empty] | 0 |  |  | 2024-05-06
559 | 565 | 31 | 1.3289 | 9.6037 | KARA | BINAH | BINAH 2 | KETAO | 339 | 3890 | BOMWAÏ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Eau–Hydraulique | Forage Photovoltaïque (Boisson) |  | Réalisation d’un forage photovoltaïque pour eau de boisson et réparation de 2 forages existant | Réhabilitation | 5000000 | Niveau chef village | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0020/CVD Bomwaï/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 26/01/2024 | SLPT/TERA BUILDING | 2023-07-13 | 4514680 | [5 empty] | 2023-07-19 | 100.0 |  | 49.46 | 1.08 | Réception provisoire | [5 empty] | 0 |  |  | 2024-05-06
560 | 566 | 260 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 462 | 2449 | TCHIRI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Eau–Hydraulique | Réhabilitation PMH |  | Réhabilitation de deux forages à l'EPP Tchiri | Réhabilitation | 10000000 |  | 2023-09-08 | [19 empty] | Identifié | [5 empty] | 0
561 | 567 | 309 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 624 | 4385 | GBETIMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Eau–Hydraulique | Réhabilitation PMH en Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 classes + bureau +magasin+ latrines + Réhabilitation d'un PMH en forage photovoltaïque | Réhabilitation | 20000000 | Maire | [26 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
562 | 568 | 352 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 670 | 4481 | TCHANGUI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Lorimpo | 5 |  | Eau–Hydraulique | Réhabilitation PMH en Forage Photovoltaïque (Ecole) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire au JEP + Bloc de latrine sans forage + Réhabilitation d'un PMH en forage photovoltaïque | Réhabilitation | 20000000 | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 2 |  | Oui
563 | 569 | 53 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 277 | 3828 | CINKASSE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Sante | Clôture (Centre de santé) |  | Construction d'une pédiatrie au CHP de Cinkassé + réhabilitation de la clôture et de l'incinérateur + extension réseau + Cantine + Paillote | Réhabilitation |  | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0064/CVD CINKASSE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | 2CE | 2023-06-01 | [6 empty] | 2023-06-17 | [5 empty] | 5 | 2023-09-15 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Oui
564 | 570 | 291 | 0.60872 | 10.0415 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 437 | 4065 | KEREKETE-NOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Education | Dalot d'accès à l'école |  | Construction du batiment scolaire de 3 classes sans forage à l'EPP + Dalot d'accès | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [15 empty] | En cours |  |  |  | En cours | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
565 | 571 | 18 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 343 | 1940 | ALAMBOURGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes au JEP+bureau-magasin+forage+2 blocs latrines +mobilier | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
566 | 572 | 24 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 330 | 1946 | KPANAHORE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KATANGA Kézié Clarisse Donga | 3 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes (au JEP) +bureau-magasin+forage+2 blocs latrines+ mobilier | Construction et équipement | [28 empty] | 0 |  |  | 2024-06-13 | [12 empty] | Oui
567 | 573 | 26 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 334 | 1948 | SOMSIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes (au JEP) +bureau-magasin+forage+2 blocs latrines +mobilier | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
568 | 574 | 116 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 267 | 3852 | KPONDJOUARE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 salles de classe avec bureau et magasin plus Construction d'un Bâtiment scolaire de 2 salles de classes avec bureau et magasin clôturé pour Jardin d’enfants (JEP) | Construction et équipement |  | Niveau Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | KPONJOUARE1/COSO/ANADEB-ARS/2023 | ETS TS | 2024-03-16 | 0 | [6 empty] | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2024-08-18 |  |  |  | 0 | 2023-10-12 |  | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
569 | 575 | 122 | 0.12602 | 11.0423 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 96 | 2092 | SAFOBE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI KANKPENANDJA | 1 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines +forage à l'EPP | Construction et équipement |  | Niveau Maire | [6 empty] | SAFOBE 1/COSO/ANADEB -ARS/2023 | SGMG-BTP | 2024-03-17 | 0 | [6 empty] | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-21 |  |  |  | 0 | 2022-12-29 |  | 2024-02-12 |  | 2024-02-12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oui
570 | 576 | 212 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 418 | 2761 | TOULEBA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un JEP à l'EPP Touléba (bâtiment scolaire)+ Réhabilitation du PMH existant en forage phovoltaïque + Clôture | Construction et équipement | [8 empty] | Remise | MCTP | [18 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
571 | 577 | 242 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 451 | 2434 | FAREO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | ConstruCtion, et équipement d'un jardin d'enfants à l'EPP FAREO | Construction et équipement | [8 empty] | Remise | NTC | [18 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
572 | 578 | 243 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | FARE | 452 | 2437 | TADERI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSIFOU GANIOU | 4 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | ConstruCtion et équipement d'un jardin d'enfants à l'EPP TADERI | Construction et équipement | [8 empty] | Remise | ETCOR | [18 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
573 | 579 | 257 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 430 | 4089 | DJABOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FARE Ikpindi | 4 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Bendenou | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
574 | 580 | 259 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 463 | 2439 | BONZOUKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KPADJOI Kangniti Kombiégou | 4 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Contruction de Batiment scolaire pour le jardin d'enfants de 3 classes équipées+ bureau+à EPP Bonzoukou | Construction et équipement | [8 empty] | Remise | MCTP | [18 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
575 | 581 | 328 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 660 | 4416 | NABOAGBANE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire sans latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP de Naboagbane SANS FORAGE | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
576 | 582 | 329 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 661 | 4418 | KOUNKONMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire sans latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Konkonmongue SANS FORAGE | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
577 | 583 | 330 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 641 | 4426 | NAGUEYIEGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire avec bureau et magasin sans latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Nagueyiegou avec FORAGE | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
578 | 584 | 331 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 635 | 4415 | KONKONGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire plus latrines SANS FORAGE avec équipement pour le JEP de l'EPP Konkongou | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
579 | 585 | 333 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 647 | 4399 | TOUGUEBEME 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire plus latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Touguebeme SANS FORAGE | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
580 | 586 | 336 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 640 | 4421 | DAMBRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KANNANDIBE Yendoukoa | 5 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment scolaire plus latrines avec équipement pour le JEP de l'EPP Tami-zongo | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
581 | 587 | 352 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 670 | 4481 | TCHANGUI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Lorimpo | 5 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire au JEP + Bloc de latrine sans forage + Réhabilitation d'un PMH en forage photovoltaïque | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
582 | 588 | 369 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 762 | 4559 | TAMONGUE-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DAMETOUGLE Yendoubé | 6 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles et les accessoirs pour jardin d'enfant à Tamongue centre | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
583 | 589 | 390 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 810 | 4661 | TINTUANGBANG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction et équipement d'un bâtiement scolaire au Jardin d'Enfants Préscolaire de l'EPP Naki-ouest centre | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
584 | 590 | 433 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 812 | 4609 | DJEBOURI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction d'un bâtiment pour le préscolaire au JEP Djèbouri | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
585 | 591 | 435 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 776 | 4611 | DJE-DJABOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Clôture (Ecole) |  | Construction et équipement d'un batiment scolaire + forage pour le jardin d'enfants JEP de Djé-Djabou | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
586 | 592 | 83 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | GOULOUNGOUSSI | 144 | 2001 | KOKNOGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AGBANGBA Soumaïlou | 1 |  | Energie | Extension réseau électrique | [22 empty] | 2 | [8 empty] | 0
587 | 593 | 53 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 277 | 3828 | CINKASSE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Sante | Cantine d'Hôpital |  | Construction d'une pédiatrie au CHP de Cinkassé + réhabilitation de la clôture et de l'incinérateur + extension réseau + Cantine + Paillote | Construction |  |  | 2022-10-28 | [25 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
588 | 594 | 53 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 277 | 3828 | CINKASSE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Sante | Incinérateurs médicaux |  | Construction d'une pédiatrie au CHP de Cinkassé + réhabilitation de la clôture et de l'incinérateur + extension réseau + Cantine + Paillote | Réhabilitation |  |  | 2022-10-28 | [25 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
589 | 595 | 53 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 277 | 3828 | CINKASSE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Sante | Paillote pour centre de santé |  | Construction d'une pédiatrie au CHP de Cinkassé + réhabilitation de la clôture et de l'incinérateur + extension réseau + Cantine + Paillote | Construction |  |  | 2022-10-28 | [25 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
590 | 596 | 166 | 0.50231 | 10.972 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 252 | 3982 | EGABONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | Education | Dalot d'accès à l'école |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes + bureau, magasin à EGABONGUE (EPP Nadano B) | Construction | [18 empty] | 100.0 |  |  |  | Achevé | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Oui
591 | 597 | 6 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 353 | 1929 | AGBANSIKITI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 4 classes, bureau, magasin + forage au CEG Agbansikiti + équipements | Construction et équipement |  | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | ACETONE CONSTRUCTION | 2024-01-08 |  | MENUISERIE GASTON |  |  |  |  | 2024-01-17 | Identifié |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
592 | 598 | 8 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 352 | 1931 | BOLEA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage à l'EPP Boléa + équipements | Construction et équipement |  | Chef Canton | 2023-05-02 | [6 empty] | ENTREPRISE LA FRATER - BTP (EF BTP) | 2024-01-08 |  | MENUISERIE GASTON |  |  |  |  | 2024-01-17 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
593 | 599 | 9 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 347 | 1932 | DOGODE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Dogodè + équipements | Construction et équipement |  | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | TTS BTP | 2024-01-08 |  | MENUISERIE GASTON |  |  |  |  | 2024-01-15 | Approuvé |  |  |  | Identifié | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
594 | 600 | 13 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 344 | 1934 | KATANKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHAGBELE Essotina | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Katankou + équipements | Construction et équipement |  | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | D. CASA D'ORO | 2023-09-18 |  | MENUISERIE GASTON |  |  |  |  | 2023-09-22 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
595 | 601 | 14 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 358 | 4025 | LAKABA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHANI Fridosse | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Lakaba + équipements | Construction et équipement |  | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | TTS BTP | 2024-01-08 |  | MENUISERIE GASTON |  |  |  |  | 2024-01-17 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
596 | 602 | 16 |  |  | CENTRALE | TCHAMBA | TCHAMBA 3 | KABOLI | 350 | 4021 | SAMAI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAMANA Baroma Madomba | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes, bureau, magasin + forage + blocs de latrines à l'EPP Samaï + équipements | Construction et équipement |  | Juge | 2023-05-02 | [6 empty] | TOGO HABITAT | 2024-01-08 |  | MENUISERIE GASTON |  |  |  |  | 2024-01-17 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
597 | 603 | 19 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 341 | 1941 | ASSERE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WELEKE Kouméa-Abalo | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 4 classes +bureau – magasin +forage +mobilier+ 2 blocs latrines au CEG | Construction et équipement |  | Juge | 2023-05-02 | [5 empty] | N°0018/CVD Asséré/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 04/01/2024 | NECOBA | 2024-01-08 |  | N°0005/CVD Asséré/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 17/04/2024 |  |  |  |  | 2024-01-16 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
598 | 604 | 23 |  |  | KARA | BINAH | BINAH 1 | PAGOUDA | 336 | 1945 | KAWA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HANVI Seblem Folly Tukui | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes+bureau-magasin+forage+2 blocs latrines+ mobilier à l’EPP | Construction et équipement |  | N/A (ancien site) | 2023-05-02 | [5 empty] | N° 0013/CVD KAWA/COSO/ANADEB-ARK/2023 du 07/12/2023 N° 0023/CVD KAWA/COSO/ANADEB-ARK/2024 du 03/05/2024 | IIC BTP | 2023-12-08 |  | MENUISERIE GASTON | 2024-04-16 |  |  |  | 2023-12-16 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
599 | 605 | 38 | -0.076784 | 11.1152 | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 246 | 1961 | BOADE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Yambambate | 1 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un Bâtiment scolaire de 4 salles de classe en charpente métallique plus deux blocs de latrine au CEG | Construction et équipement |  | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0062/CVD BOADE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | EEREM | 2023-05-11 |  | TCHEDRE ET FILS | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-05-23 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-10-13 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-08-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | Oui
600 | 606 | 44 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | BOADE | 230 | 1967 | KORENZOAGA 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Damgobine Bili | 1 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines à l'EPP + forage | Construction et équipement |  | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0059/CVD KORENZOAGA 1/COSO/ANADEB -ARS/2023 | NANTE | 2023-03-20 |  | MENUISERIE GASTON | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-03-25 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-27 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-09-13 | [10 empty] | 3 |  | Oui
601 | 607 | 97 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 22 | 2056 | NALONGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Djassakte +forage photovoltaïque | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
602 | 608 | 100 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | NADJOUNDI | 224 | 2065 | TIMANGUE (NADJOUNDI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABLE Dambé | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Timangue | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0069/CVD TIMANGUE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | SOTCHI | 2023-06-13 |  | MENUISERIE GASTON | 2023-08-03 |  |  |  | 2023-06-20 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-06-20 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-15 | [10 empty] | 3 |  | Oui
603 | 609 | 104 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | SAM-NABA | 91 | 3909 | NAMOUDJOATE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJOGAN Klouvi Sossivi | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin et deux blocs de latrines à l’EPP + forage photovoltaïque | Construction et équipement |  | Chef Canton | 2023-02-22 | [5 empty] | N 00117 CVD Namoundjoate | SAWARI | 2024-01-11 |  | Menuiserie GASTON | 2024-05-27 | [14 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
604 | 610 | 110 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 289 | 2089 | DJALOTOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines à l'EPP + forage photovoltaïque | Construction et équipement |  | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0047/CVD GNOAGA CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | ICT | 2023-03-16 |  | MENUISERIE GASTON | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-03-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-19 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-08-30 | [10 empty] | 3 |  | Oui
605 | 611 | 114 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 26 | 2095 | KPALMATONGUE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un Bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin, charpente métallique + 2 Blocs de latrines et Forage photovoltaïque au CEG | Construction et équipement |  | Maire | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0063/CVD KPALMATONGUE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | LATAPA | 2023-04-29 |  | IDRV | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-05-07 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-10-04 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-08-22 | [10 empty] | 4 |  | Oui
606 | 612 | 123 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | TIMBOU | 228 | 2111 | SANKARGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAMBA WASSILA | 1 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin + 2 Blocs de Latrines + un dalot 1x1 à l'EPP | Construction et équipement |  | N/A (ancien site) | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0048/CVD SANKARGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | TOGO HABITAT | 2023-03-15 |  | TTM YENDOUBE | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-03-19 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-08-16 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-09-26 | [10 empty] | 3 |  | Oui
607 | 613 | 134 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 37 | 2132 | DJABDJOARE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin + forage photovoltaïque à EPP Djabdjoare 2 | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
608 | 614 | 141 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | KOUNDJOARE | 163 | 3882 | TOMONLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Babé | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin + forage photovoltaïque à EPP Tomole | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
609 | 615 | 143 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 87 | 2151 | BAGRE TAMBIMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin à l’EPP Bagre Tambima | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
610 | 616 | 149 |  |  | SAVANES | KPENDJAL | KPENDJAL 1 | MANDOURI | 65 | 2176 | TIMBENDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUBE NAMTCHOUGLI | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin à l’EPP Tibondi | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
611 | 617 | 165 |  |  | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 179 | 2379 | DJIBONTOTI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGUIBE Namilite | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes + bureau, magasin à Djibontoti | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
612 | 618 | 166 | 0.53952 | 10.9327 | SAVANES | KPENDJAL OUEST | KPENDJAL OUEST 2 | POGNO | 252 | 3982 | EGABONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGUIBE Namilite | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes + bureau, magasin à EGABONGUE (EPP Nadano B) | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [15 empty] | 100.0 |  |  |  | Achevé | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
613 | 619 | 175 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 149 | 3169 | KPEGUIBONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti | 3 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin + forage photovoltaïque + blocs de latrines à l'EPP Kpéguibongue | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0079/CVD KPEGUIBONGUE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | Ets SOUGLE - MAN | 2023-06-20 |  | TTM YENDOUBE | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-06-22 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-19 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-10-31 | [10 empty] | 3 |  | Oui
614 | 620 | 189 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 103 | 3692 | BONGONGONA (KORBONGOU) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANAMIN Djimbondjoa | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire à l'EPP Bongongona | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
615 | 621 | 191 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 114 | 3987 | DJANKOGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 3 salles de classe avec bureau et magasin clôturé plus deux blocs de latrine | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0067/CVD DJANKOGUE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | BEETI | 2023-06-12 |  | CB MAT TOGO | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-06-20 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-17 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-06 | [10 empty] | 3 |  | Oui
616 | 622 | 192 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 323 | 3698 | DJAPIEMBAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 03 classes avec un bureau- magasin + 2 blocs de latrines + forages photovoltaïques à EPP Djapiebagou | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0072/CVD DJAPIEMBAGOU/COSO/ANADEB -ARS/2023 | LATAPA | 2023-06-13 |  | CB MAT TOGO | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-06-20 | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-12 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-19 | [10 empty] | 3 |  | Oui
617 | 623 | 198 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | KORBONGOU | 1 | 3983 | TINGBANGBALE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI Yanhalé Yendoutié | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un Bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin en charpente métallique + 2 Blocs de latrines type VIP dans le CEG et une paillotte professeur | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0080/CVD TINGBANGBALE/COSO/ANADEB -ARS/2023 | ENSACO | 2023-06-29 |  | IDRV | 2023-08-03 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 1900-05-29 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-13 | [10 empty] | 4 |  | Oui
618 | 624 | 205 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 4 | SANFATOUTE | 101 | 3814 | TIDONTE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJIGLE Dameyi Bambiguini | 2 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 4 classes avec bureau et magasin au lycée de Sanfatoute + blocs de latrines + forages photovoltaïques | Construction et équipement |  | Maire | 2023-02-22 | [5 empty] | N°0071/CVD TIDONTE CENTRE et 1 /COSO/ANADEB -ARS/2023 | EN SACO | 2023-06-13 |  | IDRV | 2023-08-14 |  |  |  | 2023-06-19 | 100 |  |  |  | Réception provisoire | 5 | 2023-11-14 |  |  |  | 0 |  |  | 2023-11-02 | [10 empty] | 4 |  | Oui
619 | 625 | 211 | 0.48035 | 9.9666 | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | NALI | 403 | 4071 | TCHAABA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BIDJAUK Igba Angelo | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire à 3 classes avec 02 blocs latrines | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ECAOG | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | Oui
620 | 626 | 218 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 516 | 2654 | DJANKPETENI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Yobare | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau sans forage | Construction et équipement |  |  | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
621 | 627 | 219 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 393 | 2665 | SIMBO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N'SARMA Woumpouni | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau avec forage | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETS EBE CONSTRUCTION | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
622 | 628 | 220 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | TCHAMONGA | 378 | 2660 | KPOKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE-AGBO Gafarou | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau sans forage | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | GOC | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
623 | 629 | 230 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 386 | 4224 | SIBIOGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | 1-Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et latrines à l'EPP Nakpabak B (lieu-dit Sibiogue): sous projet porté par le CVD DE Sibiogue et soutenu par le CVD de Pokenyète | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ELB | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
624 | 630 | 231 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 416 | 4228 | DJABDAWOURE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LAMBONI Libaribe | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | construction d'un batiment scolaire avec bureau et magasin à l'EPP Djabdawoure sans forage | Construction et équipement |  | Chef Canton | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BE LA PAIX | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
625 | 631 | 232 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 505 | 4231 | MIRE-KOUNKOUARE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | construction d'un batiment scolaireau CEG Mire-kounkouare 2 sans forage | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ICT | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
626 | 632 | 233 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 384 | 4210 | KPINKPARBAGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | construction et équipement d'un batiment scolaire de 4 classes avec bureau, latrines et forage au CEG Kpinkparbagou | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ELB | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
627 | 633 | 235 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | TAMPIALIME | 406 | 4206 | WARK 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KALIA Dagnoanou | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | construction d'un batiment scolaire avec bureau et magasin à l'EPP Wark 2 sans forage | Construction et équipement |  | Litige focier (Mairie) | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
628 | 634 | 252 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 459 | 2444 | MANTCHE (MANGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin à EPP Mantchè | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | EMA BTP | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
629 | 635 | 253 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 460 | 2443 | MAGNA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Magna | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | BE LA PAIX | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
630 | 636 | 254 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 461 | 4080 | FOMBORO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BESSI Agnintoufèyi Dawayiton | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP Fomboro | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ALBASSIT | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
631 | 637 | 256 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | MANGO | 389 | 4087 | DOUANE-OUEST |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIDOU Dermane | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Contruction de Batiment scolaire de 3 classes équipées+ bureau+mangasin +forage à EPP DOUANE OUEST | Construction et équipement |  | Juge | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
632 | 638 | 265 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 412 | 4102 | GNABADJOUANI 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles de classe+ bureau+Forage+Bloc sanitaire à l'EPP Gnabadjoani 2 | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
633 | 639 | 266 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 413 | 4105 | TCHANKOUNKOUNKONG |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 salles de classe+ bureau+Bloc sanitaire sans forage à l'EPP Tchankounkonkongue | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
634 | 640 | 267 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAMARE | 390 | 3374 | FLINGBONGUE (NAMARE) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Foussena Dora | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3 salles+magasin+bureau+Bloc saniataire sans forage à l'EPP Flingbongue | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
635 | 641 | 280 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 2 | BIANKOURI | 490 | 4126 | MAMPOATE 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBENINE Namégole | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau et magasin, sans forage | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | ETS YOUMANE | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
636 | 642 | 289 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 396 | 2778 | NAMBOSSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBATE Djakpéle | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Réhabilitation d'un batiment scolaire à l'EPP Nambossi | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
637 | 643 | 290 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 493 | 4050 | N'KPE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de 3 classes avec forage à l'EPP | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | AMAC-GC | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
638 | 644 | 291 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 2 | TAKPAMBA | 437 | 4065 | KEREKETE-NOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BANYETIKPE Kountondja | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction du batiment scolaire de 3 classes sans forage à l'EPP + Dalot d'accès | Construction et équipement |  | Maire | 2023-09-08 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
639 | 645 | 302 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 1 | SADORI | 468 | 2454 | KOUMONGOUKAN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NADIO Nafadjara Abas | 4 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 04 salles de classes, un bureau- magasin équipement en table banc et mobilier de bureau sans forage | Construction et équipement |  | Juge | 2023-09-08 | [5 empty] | Remise | FCM BTP | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
640 | 646 | 309 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 624 | 4385 | GBETIMONGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 03 classes + bureau +magasin+ latrines | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
641 | 647 | 311 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 626 | 4387 | BROUK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 04 classes+bureau +magasin+latrines au CEG BROUK sans forage | Construction et équipement |  | Juge | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
642 | 648 | 313 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 631 | 4392 | YEMBORBAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE Yendubuam | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire+bureau+magasin+latrines à l'EPP YEMBORBAGOU sans forage | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
643 | 649 | 314 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | LOKPANO | 634 | 4395 | KOUNKOMONI II |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJOAT Dinouman | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire+bureau+magasin+latrines à l'EPP KOUNKOMONI II sans forage | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
644 | 650 | 317 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | SANGOU | 609 | 4369 | YAMBIANTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GOUMBIGUE Kanlafaï | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de tois classes + bureau et magasin sans forage à l'EPP Yambiante | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
645 | 651 | 332 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 650 | 4435 | NATCHARE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrines à l'EPP Natchare AVEC FORAGE | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
646 | 652 | 335 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 659 | 4428 | KOUNKONGBANE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YENLIDE TATOUBA Lengue | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrines avec équipement à l'EPP Konkongbane SANS FORAGE | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
647 | 653 | 337 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | TAMI | 662 | 4425 | KOULMASSI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJANWORE Pouguinimpo Youltodib | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrines à l'EPP Koulmassi | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
648 | 654 | 351 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 667 | 4478 | BOUTASSOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes et réalisation d'un forage Photovoltaïque | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
649 | 655 | 354 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 3 | LOTOGOU | 673 | 4484 | DASSOUTE-BAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LATIEYI NANIMPO | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes, bloc latrine et forage photovoltaïque | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
650 | 656 | 358 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | MAMPROUGOU | 596 | 4355 | KUMBOK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NAWOATE Damekoa | 5 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire à trois salles de classe avec bureau, bloc de latrines et équipements mobiliers sans forage | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
651 | 657 | 366 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 770 | 4532 | NAYERGOU-BAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Réhabilitation du bâtimentde l'EPP Nayergou-Bas décoiffé par les premières pluies de de 2023 et trois blocs sanitair | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
652 | 658 | 367 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 758 | 4540 | DJABIENE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classes+Bureau+magasin+Forage+Latrines à l'EPP de Djabiène | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
653 | 659 | 368 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 703 | 4544 | BARITIGOU-CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires sans forage à l'EPP Nankpangorgou B | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
654 | 660 | 370 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 1 | TAMONGUE | 793 | 4574 | KOUNDOUNGOU 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOLANI Nanyakdjo | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classe+forage+bloc sanitaire à l'EPP Koundoungou | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
655 | 661 | 380 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 797 | 4507 | SIGUIBAGOU 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires + forage à l'EPP | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
656 | 662 | 381 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 705 | 4518 | LARSIOK |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DJAGBA ATOUGA Dambani | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin et blocs sanitaires avec forage à l'EPP Matougou B | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
657 | 663 | 382 |  |  | SAVANES | TANDJOUARE | TANDJOUARE 2 | DOUKPERGOU | 801 | 4510 | KOTINDAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YEMBLIME SANKOUNDJA Kanlafaï | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Réhabilitation d'un bâtiment Scolaire de 03classes | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
658 | 664 | 391 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 704 | 4664 | SANPEDIGBENDE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiement scolaire de 03 classes avec Bureau-magasin + 2blocs latrines et un forage | Construction et équipement |  | Chef Canton | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
659 | 665 | 392 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 803 | 4647 | DONTOUGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3classes avec BM et 02blocs latrines sans forage | Construction et équipement |  | Chef Canton | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
660 | 666 | 393 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 825 | 4651 | NAYENGUE 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABOU Andouligna | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3classes avec BM et 02blocs latrines sans forage | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
661 | 667 | 394 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 2 | NAKI-OUEST | 833 | 4655 | BOANABE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NALOBI YANDJA Yétagme | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3classes avec BM et 02blocs latrines sans forage | Construction et équipement |  | Chef Canton | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
662 | 668 | 409 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 787 | 4707 | KEREKETE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau,magasin + forage | Construction et équipement |  | Juge | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
663 | 669 | 410 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 786 | 4706 | NAGOUNI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire de quatres (04) classes,bureau,magasin pour le college | Construction et équipement |  | Juge | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
664 | 670 | 411 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 753 | 4712 | NAMBOUESSOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | construction d'un batiment scolaire EPP sans forage | Construction et équipement |  | Chef Canton | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
665 | 671 | 412 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 754 | 4713 | TAMBINAMONE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire à l'EPP avec forage | Construction et équipement |  | Chef Canton | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
666 | 672 | 413 |  |  | SAVANES | OTI | OTI 2 | GALANGASHIE | 733 | 4717 | KOUWAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOSSI N'DAKAN | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un batiment scolaire à l'EPP avec forage | Construction et équipement |  | Chef Canton | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
667 | 673 | 421 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 709 | 4589 | NASSIKA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un batiment scolaire de 3 classes avec bureau à l'EPP Nassika (Sans forage) | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
668 | 674 | 422 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 823 | 4591 | NABILE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LARE Pakindam | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe+bureau+ magasin avec forage à l'EPP NABILE B | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
669 | 675 | 423 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 824 | 4592 | YACLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUAKOU Akoélé | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe+bureau+ magasin à l'EPP YACLE (Sans forage) | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
670 | 676 | 424 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 760 | 4593 | N'GAMBI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUAKOU Akoélé | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire à trois salles de classe+bureau+ magasin à l'EPP N' gambi (Sans forage) | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
671 | 677 | 425 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 761 | 4594 | TAKPAPIENI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KOUAKOU Akoélé | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d’un batiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin plus un bloc de latrine a l’EPP Takpapieni (Sans forage) | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
672 | 678 | 426 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 708 | 4596 | WOGOU-SAPIEKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJORA Yenoubou François | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un batiment scolaire de 03 classes avec bureau (Sans forage) | Construction et équipement |  | Chef Canton | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
673 | 679 | 427 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 819 | 4597 | NADAGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire du primaire de trois salles de classes avec forage, bureau et latrines | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
674 | 680 | 429 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 699 | 4600 | NAKPOKLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Appui à la construction d'un batiment scolaire de 03 classes, bureau et magasin à l'EPP Nakpokle (Sans forage) | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
675 | 681 | 430 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 741 | 4601 | SAKOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOXIMA Oumbarita | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau, magasin, latrines et d'un forage photovoltaïque à l'EPP Sakou | Construction et équipement | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
676 | 682 | 434 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | GANDO | 836 | 4719 | WOGOU CDQ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YAFAMINE Gnimpale | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire à 4 classes+bureau + magasin au Lycée de Gando | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
677 | 683 | 442 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 794 | 4682 | FIEGOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TINDAME Mimica | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (3) classes, bureau , magasin et forage photovoltaïque | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
678 | 684 | 443 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 763 | 4671 | TONTONDI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de quatre (4) classes, bureaun , magasin et forage au CEG TONTONDI | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 4 |  | Oui
679 | 685 | 444 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 747 | 4673 | NAYOH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GUIDJERBE Yendukoa | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire +bureeu+magasin+forage photovoltaïque+Latrine à l'EPP NAYOH | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
680 | 686 | 448 |  |  | SAVANES | OTI SUD | OTI SUD 1 | MOGOU | 750 | 4696 | BAKANOU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BENANOUME KANKORO Bligni | 6 |  | Education | Blocs de latrines dans les établissements scolaires |  | Construction d'un bâtiment scolaire de trois (3) classes+forage photovoltaïque+latrine | Construction et équipement |  | Maire | [26 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  | Oui
681 | 687 | 53 |  |  | SAVANES | CINKASSE | CINKASSE 1 | CINKASSE | 277 | 3828 | CINKASSE CENTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TCHABLY Matieyendou Abel | 1 |  | Sante | Laboratoire |  | Construction d'une pédiatrie au CHP de Cinkassé + réhabilitation de la clôture et de l'incinérateur + extension réseau + Cantine + Paillote | Construction |  | N/A (Ancien site) | 2022-10-28 | [5 empty] | N°0064/CVD CINKASSE CENTRE /COSO/ANADEB -ARS/2023 | 2CE | 2023-06-01 | 125548994 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  |  |  | Identifié | 5 | 2023-09-15 |  |  | 192000 | 0 | [15 empty] | Oui
682 | 688 | 463 |  |  | SAVANES | TONE | TONE 1 | KOURIENTRE | 147 | 3894 | BOLIMPIENGUE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MINTRE Damtoti |  |  | Education | Bâtiment Scolaire au Primaire |  | Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP BOLINPIENGUE + sans forage photovoltaïque + sans blocs de latrines | Construction | 12000000 | Aucun | 2024-08-30 | [19 empty] | Identifié | 5 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Demande d'avis de non objection sur le cas EPP Bolinpiengue dans le canton de Kourientré (Cf mail du Coordo en date du 30/08/2024 autorisant la validation de ce nouveau sous projet)